| «УТВЕРЖДЕНО» Председатель Совета школы МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная школа» «______»____________20______г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная школа» ___________________Н.А.Щукина "_____"__________20_____г. |
| --- | --- |

Программа развития

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Бестужевская средняя общеобразовательная школа»

на  2011 – 2017 учебные годы.

|  | «ПРИНЯТО» Педагогический совет Протокол №______ от «____»___________20______г. |
| --- | --- |

Информационная карта программы

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Образовательное учреждение | Муниципальное образовательное учреждение «Бестужевская общеобразовательная средняя школа» |
| Юридический и фактический адреса | Юридический адрес: МОУ «Бестужевская ОСШ» 165250 Архангельская область, Устьянский район, п/о Бестужево, д. Веригинская, д.22 Фактические адреса: «Бестужевская ОСШ»: 165250 Архангельская область, Устьянский район, п/о Бестужево, д. Веригинская, д.22 «Квазеньгская ООШ»: 165254 п.Квазеньга ул.Пионерская д.5 Устьянский район Архангельская область «Глубоковская ООШ»: 165252 п.Глубокий ул.Школьная д.15 Устьянский район Архангельская область. |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное образовательное учреждение |
| Учредитель образовательного учреждения | Администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |
| Тип образовательного учреждения | Общеобразовательная школа |
| Основание для разработки Программы | Закон Российской Федерации «Об образовании» Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" Федеральная целевая программа развития образования «Развитие образования на 2006- 2010» Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 года № 203 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 года № 803 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: стратегия развития образования до 2020 года; Программа Правительства Российской Федерации на 2000-2010 годы. (Раздел 1.. Реформирование образования); Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года |
| Разработчики программы | Директор школы – Щукина Наталья Александровна. Заместитель директора по УВР - Честнейшина Нина Михайловна. Директор филиала «Глубоковская ООШ» - Янборисова Анна Васильевна Директор филиала «Квазеньгская ООШ» - Коробицына Татьяна Геннадьевна |
| Цель программы | ## Создание современной образовательной инфраструктуры для реализации национальной образовательной стратегии – инициативы «Наша новая школа» и программы развития МБОУ «Бестужевская СОШ» в достижении нового качества образования, самореализации личности выпускника. |
| Задачи программы | - Создание условий для модернизации содержания образования и комплексных изменений в образовательных технологиях путем укрепления учебной и материально- технической базы ОУ, изменения школьной инфраструктуры. - Развитие системы поддержки талантливых детей. - Обеспечение условий инновационного развития школы путем повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. - Переход на новый качественный уровень воспитательной системы посредством большей степени вовлеченности родительской общественности и ученического самоуправления в деятельность школы. - Создание условий эффективного использования дистанционных технологий для обучения экстернов и желающих углубить свои знания по отдельным предметам. - Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности образовательного учреждения, обеспечивающей эффективную регламентацию функционирования и развития в условиях перехода на ФГОС НОО, ведения бухгалтерского учета в режиме бюджетного учреждения. - Совершенствование системы управления образовательным учреждением, обеспечивающее участие общественности на всех этапах принятия управленческих решений ## 8.Формирование безопасной образовательной среды школы, способствующей сохранению физического, социально-психологического и духовно-нравственного здоровья, психологической устойчивости всех участников образовательного процесса. ## 9.Осуществление системы работы по организации предпрофильного и профильного самоопределения через личностную ориентацию и заинтересованность. |
| Сроки и этапы реализации Программы развития | 1 этап 2011- 2012 годы - переходный (переход на ФГОС НОО) 2 этап 2012-2013 -2014-2015-2016 годы Комплексное внедрение современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. 3 этап 2016-2017 годы – Аналитический. Анализ результатов Программы развития образовательного учреждения |
| Основные направления Программы | Поэтапный переход на новые образовательные стандарты с 2011 года Развитие системы поддержки талантливых детей. Совершенствование учительского корпуса. Изменение школьной инфраструктуры. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и работников Формирование системы продуктивного использования современных технологий в образовательном процессе |
| Исполнители программы | Администрация МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная школы» Педагогический коллектив Совет школы Родительская общественность Ученический коллектив |
| Ожидаемые результаты | - Комплексное внедрение современных педагогических технологий обучения в образовательный процесс, использование дистанционных технологий экстернов, оказание дополнительных образовательных услуг через сеть Интернет. - Увеличение блока исследовательских форм деятельности, повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся - Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников - Повышение качества образования на 3 – 5 % - Сокращение неуспеваемости на 100 % - Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности на 10 % - Использование библиотеки мультимедийных уроков педагогами и учащимися образовательного учреждения, использование канала связи между преподавателем и учащимися посредством школьного сайта, размещенного в Интернете. |

1. Информационная справка о  школе.

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бестужевская  средняя общеобразовательная школа», сокращенное название: МБОУ «Бестужевская СОШ»

1.2.Юридический адрес:  165250  Архангельская область, Устьянский район, п/о Бестужево, д.Веригинская, дом 22

1.3.Фактический адрес:

«Бестужевская ОСШ»: 165250 Архангельская область, Устьянский район, п/о Бестужево, д. Веригинская, д.22

«Квазеньгская ООШ»: 165254 п.Квазеньга ул.Пионерская д.5 Устьянский район Архангельская область

«Глубоковская ООШ»: 165252 п.Глубокий ул.Школьная д.15 Устьянский район Архангельская область.

Телефоны: 8(81855) 73121, 8(81855) 73727, 8(81855) 73569

Факс: 8(81855) 73121

Адреса электронной почты: schoolbes@yandex.ru, glybokiy-sckool@mail.ru, kvazengaschool@mail.ru

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бестужевская средняя общеобразовательная школа» по своему статусу является муниципальным образовательным учреждением.  Учреждена школа Постановлением главы Администрации МО «Устьянский район» Архангельской области № 444 от 11 декабря 1998 года. Учредителем общеобразовательного учреждения является администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в лице Управления образования администрации МО «Устьянский муниципальный район».

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется нормативными документами Правительства РФ и Архангельской области, решениями Управления образования Устьянского муниципального района, Уставом школы принятым 27.12.2011  года.  Общеобразовательное учреждение успешно прошло лицензирование в 2010 году.  Лицензия серия РО  № 001634 от 5.07.2010 года.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 29 № 000175 от 18.05.2009 г.

В 2009 году МОУ «Бестужевская ОСШ» была реорганизована с присоединением филиалов. Постановление Главы администрации МО «Устьянский муниципальный район» № 859 от 19 мая 2009 г.

Директор школы – Щукина Наталья Александровна (первая квалификационная категория).

Заместители директора школы – зам. директора по УВР - Честнейшина Нина Михайловна (первая квалификационная категория), инженер по МТС - Воронина Анжелла Павловна (первая квалификационная категория).

Директора филиалов: Янборисова Анна Васильевна (первая квалификационная категория),  Коробицына Татьяна Геннадьевна (первая квалификационная категория)

1.5. Количество учащихся

|  |  | 2011-2012 уч.год | 2012-2013 уч.год | 2013-2014 уч.год | 2014-2015 уч.год | 2015-2016 уч.год | 2016-2017 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Бестужевская ОСШ» | 84 | 85 | 88 |  |  |  |
|  | «Квазеньгская ООШ» | 67 | 56 | 46 |  |  |  |
|  | «Глубоковская ООШ» | 25 | 21 | 21 |  |  |  |
|  | МБОУ «Бестужевская СОШ» | 176 | 162 | 155 |  |  |  |

1.6.Численность педагогического персонала

|  |  | 2011-2012 уч.год | 2012-2013 уч.год | 2013-2014 уч.год | 2014-2015 уч.год | 2015-2016 уч.год | 2016-2017 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Бестужевская ОСШ» | 15 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | «Квазеньгская ООШ» | 11 | 9 | 7 |  |  |  |
|  | «Глубоковская ООШ» | 10 | 9 | 8 |  |  |  |
|  | МБОУ «Бестужевская СОШ» | 36 | 34 | 31 |  |  |  |

1.7.Численность управленческого персонала (администрации) - 6

1.8.Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала

|  |  | 2010-2011 уч.год | 2011-2012 уч.год | 2012-2013 уч.год | 2014-2015 уч.год | 2015-2016 уч.год | 2016-2017 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Бестужевская ОСШ» | 16 | 16 | 15 | 14 |  |  |
|  | «Квазеньгская ООШ» | 14 | 14 | 9 | 9 |  |  |
|  | «Глубоковская ООШ» | 13 | 13 | 9 | 8 |  |  |
|  | МБОУ «Бестужевская СОШ» | 43 | 43 | 33 | 31 |  |  |

1.9.Ресурсная база

|  |  | «Бестужевская ОСШ» | «Квазеньгская ООШ» | «Глубоковская ООШ» | МБОУ «Бестужевская СОШ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) | 4,8 кв.м. | 3,2 кв.м. | 7,5 кв.м. |  |
|  | Обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 обучаемого) | 0,9 кв.м. | 2,5 кв.м. | 5,8 кв.м. |  |
|  | Наличие спортивной площадки | + | - | + | 2 |
|  | Оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный компьютер) | 7 чел. | 6 чел. | 6 чел. | В среднем 6 чел. |
|  | Специализированных кабинетов, оснащенных в соответствии с современными требованиями | компьютерных кабинетов – 1, кабинет химии-1, физики – 1 | компьютерных кабинетов – 1 | компьютерных кабинетов – 1(+физика) | 5 |
|  | Интерактивных комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Скоростные каналы выхода в Интернет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наличие спортзала | - | + | + | 2 |
|  | Спортивных тренажеров | 9 | 5 |  | 14 |

2. Учредительные документы МБОУ «Бестужевская СОШ»:

- Устав МБОУ «Бестужевская СОШ» (Устав в новой редакции), утвержденный 27.12.2011  года.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 29 №0017046

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия РО  № 001634 от 5.07.2010 года,   регистрационный номер 3887 от 05.07.2010 года

- Свидетельство о государственной аккредитации  29 № 000175 от 18.05.2009 г.

3. Особенности управления школой.

3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ об образовании, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления.

3.2.  Непосредственное управление школой осуществляет, прошедший соответствующую аттестацию директор школы. Разграничение полномочий между директором и органами самоуправления школой определяется настоящим Уставом.

3.3.  Управление школой носит государственно- общественный характер. Основными органами и формами коллегиального управления и самоуправления в школе являются:

- Совет школы,

- Общее собрание трудового коллектива,

- Педагогический совет школы,

- Совет старшеклассников

Полномочия

Полномочия  органов общественного управления в школе.

Органы общественного управления принимают активное участие в деятельности по реализации образовательной программы, т.к. без этого участка работы невозможны никакие современные преобразования, в том числе и выполнение образовательной программы образовательного учреждения.

| Компетенция | # Руководитель | Совет школы | Педагогический совет | Совет старшеклассников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадровое обеспечение | # Осуществляет подбор и расстановку кадров, прием и увольнение работников. Осуществляет общее руководство | Ходатайствует о представлении педагогических и других работников к различным видам поощрения, включая материальное, за счет средств МОУ. | Вносит предложения по вопросам повышения квалификации педагогических кадров. Организует аттестацию педагогов. Рекомендует педагогических работников на областные и федеральные курсы повышения квалификации |  |
| Научно-методическое обеспечение | Организует методическое обеспечение образовательного процесса, содействует деятельности учительских организации и методических объединений | Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски и опытно-экспериментальную работу педагогов, определяет пути взаимодействия школы с другими организациями | Разрабатывает образовательную и рабочие программы, проводит иную научно-методическую работу | Выступает с инициативами по совершенствованию образовательного процесса |
| Обеспечение оптимальных условий осуществления образовательного процесса | Обеспечивает безопасные условия труда и обучения в соответствии с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. Обеспечивает выполнение соглашения с педагогическим коллективом по охране труда. Утверждает Правила внутреннего распорядка и расписание занятий с учетом мнения педагогического коллектива. | Контролирует рациональное использование материально-технической базы учреждения, создание оптимальных условий для ведения образовательного процесса с учетом требований, установленных норм и правил. Участвует в разработке и согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты. Принимает меры по финансовому обеспечению программ, направленных на охрану здоровья и жизни обучающихся, улучшение условий труда работников и ведения образовательного процесса | Вносит предложения по совершенствованию условий ведения образовательного процесса | Разрабатывает социальные проекты по совершенствованию образовательного процесса. |

4. Особенности развития образовательного учреждения.

Муниципальное образовательное учреждение «Бестужевская общеобразовательная средняя школа» находится в сельском поселении Бестужево Устьянского муниципального района, Архангельской области. Образовательное учреждение располагается в одном здании по адресу д. Веригинская  д. 22.  Школа расположена в частном секторе села Бестужево.  В микрорайоне школы одно дошкольное образовательное учреждение: ДОУ «Светлячок».

История Бестужевской школы началась в 1845 году, когда по решению Палаты Госимуществ было организовано Церковно-приходское училище.

В 1966 году школа получила статус средней школы.

В 1998 году переименована в МОУ «Общеобразовательная Бестужевская средняя школа».

В 2000 году переименована в МОУ «Бестужевская общеобразовательная средняя школа».

В 2003-2004 учебном году школа прошла аккредитацию (свидетельство АА № 122453 №145 9 от 04.10.2004 г.); получила лицензию (серия А №179126 №1948 от 04.07.2005 года)

В 2008-2009 учебном году школа прошла аккредитацию (свидетельство 29 № 000175 № 2355 от 18.05.2009 г.); получила лицензию (серия РО № 001634 №3887 от 05.07.2010 года)

Школа реализует следующие образовательные программы:

Основные:

Общеобразовательная программа начального общего образования;

Общеобразовательная программа основного общего образования;

Общеобразовательная программа среднего общего (полного) образования

Дополнительные:

Дополнительное образование детей по различным направлениям

Профиль:

В учебно-воспитательном  процессе главной фигурой является ученик, задача учителя грамотно и правильно спланировать учебный процесс, обеспечить преемственность в воспитании, обучении и развитии детей.

В начальных классах школы активно применяются технологии развивающего обучения, с 2009 года обучение ведется по УМК «Школа XXI века». Изучение иностранного языка ведется со 2 класса.

В старших классах представлен широкий выбор элективных курсов.

Отношения социального партнерства и сотрудничества установлены с Устьянским краеведческим  музеем, Устьянским детско-юношеским центром творчества для детей и юношества, спортивной школой.

С 2008 года школа начала заниматься  проблемой информатизации образовательного процесса.  Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, с целью повышения качества образования, стало основной задачей развития образовательного учреждения.

Инновационная деятельность в образовательном учреждении охватывает и содержание образования и технологии обучения и систему управления школой и ее материально-техническую базу.

| Сведения об экспериментальной и инновационной работе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели (абсолютные) | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |  | 2013-2014 |  | 2014-2015 |  | 2015-2016 | 2016-2017 |  |  |  |
| Количество учителей, получающих надбавки за участие в инновационной и научно-исследовательской деятельности | 4-2-2 | 9-2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе | 6-2-3 | 9-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций по результатам экспериментальной инновационной работы | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций по результатам экспериментальной инновационной работы на сайтах в сети Интернет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Благодаря целенаправленной работе администрации школы, за последние годы заметно возросло количество учителей, владеющих ИКТ (93% учителей) и активно применяющих их в учебно-воспитательном процессе (67% педагогов).

Доля  учителей, применяющих современные педагогические технологии составляет в этом учебном году 67%, что на 27% выше прошлогодних показателей.

По данным 2010-2011 учебного года в школе

|  | Высшая кв. кат. | Первая кв. кат. | Вторая кв. кат | Нет категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бестужевская СОШ | 0 | 47 % | 47 | 6 |
| Глубоковская ООШ | 0 | 50 | 30 | 20 |
| Квазеньгская ООШ | 0 | 17 | 75 | 8 |

По данным 2012-2013 учебного года в школе

|  | Высшая кв. кат. | Первая кв. кат. | Вторая кв. кат | Нет категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бестужевская СОШ | 0 | 47 % | 47 | 6 |
| Глубоковская ООШ | 0 | 50 | 30 | 20 |
| Квазеньгская ООШ | 0 | 17 | 75 | 8 |

Администрация школы ведет целенаправленную работу по профессиональной подготовке и переподготовке кадров:

- курсы по овладению ИКТ, на базе МОУ «ОСОШ №2» - 20% учителей

- обучающие семинары на базе Базовой школы по овладению Интернет-технологиями - 27%

- обучение в ПГУ (заочная форма) - 27%

- обучение в Современной гуманитарной академии - 7%

- дистанционные курсы  классных руководителей на базе АОИППК г. Архангельск – 27%

- дистанционные курсы  воспитателей ГПД на базе АОИППК г. Архангельск –7%

- «Менеджмент в образовании» - 7%

- обучающие семинары по введению ФГОС НОО – 14%

- Курсы повышения квалификации – согласно графика.

Имея в виду школьное образование, мы определили категории учащихся, которым может быть адресовано дистанционное обучение:

- Экстернат, где учащиеся самостоятельно изучают курс школьной программы, однако при отсутствии системной подготовки у ученика по предмету, подобная форма для него не всегда приемлема. Технологии дистанционного обучения позволят восполнить этот пробел.

- желающие углубить свои знания по какому- либо предмету,

- желающие ликвидировать пробелы своих знаний из-за значительного пропуска занятий, как по болезни, так и по другим уважительным причинам: актуальная проблема пропуска занятий школьников  не имеет на сегодняшний день системного решения. Ученик, пропустивший 1 или 2 недели занятий, выпадает из образовательного процесса, и восполнить знания он может только через дополнительные занятия с репетитором, либо через самостоятельное освоение пропущенного материала.  Дистанционное обучение дает возможность возместить этот пробел в системе образования

- больным детям, обучающимся на дому и не имеющим возможности посещать обычную школу.

Надо отметить, что ежегодно в школе есть экстерны, и есть опыт работы с учащимися, обучающимися на дому.

Характеристика контингента обучающихся.

На протяжении нескольких лет в  образовательном учреждении 10 классов-комплектов вместо 11 из-за уменьшения количества учащихся (Г – 7 классов-комплектов, К - 7 классов-комплектов)

В Бестужево в 2010 году наметилась тенденция к увеличению количества учащихся на первой и второй  ступенях обучения. В 2009-2010 уч. г.на первой ступени – 33 ученика, на второй  ступени - 31 ученик. В 2010-2011 уч. г. на первой ступени – 38 учеников, на второй – 34 ученика. В 2011-2012 уч. г. на первой ступени -36 учеников, на второй – 40 учеников

Общее количество учащихся по ступеням обучения.

| Количество учащихся в классах различного уровня | 2010/2011 уч.г. |  | 2011/2012 уч. г. |  | 2012/2013 уч. г |  | 2013/2014 уч.г |  | 2014/2015 уч.г |  |  | 2016/2017 уч.г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | классов | уч-ся | классов | уч-ся | классов | уч-ся | классов | уч-ся | классов |  | уч-ся | классов |  | уч-ся |
| Первая ступень | 4 | 38 | 4 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательных | 4 | 38 | 4 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них с применением развивающих технологий | 4 | 38 | 4 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторая ступень | 5 | 34 | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпрофильных | 1 | 5 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательных | 5 | 34 | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третья ступень | 2 | 9+2(экст) | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профильных | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательных | 2 | 9+2(экст) | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средняя наполняемость классов.

Показатель средней наполняемости классов в образовательном учреждении составляет 6,2 человек на одного учителя. При введении новой системы оплаты труда и возможно нормативно-подушевого финансирования данное состояние для образовательного учреждения является проблемой, которую необходимо решать ОУ.

Характеристика кадрового состава школы

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, высок процент учителей, имеющих первую квалификационную категорию, в 2010 году он увеличился и составил 47 %.

С высшим образованием – 10 педагогов (67 %), студентов-заочников  высших учебных заведений – 5 педагогов (33%).

В школе 3 молодых специалиста: учитель информатики и математики, учитель истории и обществознания, учитель английского языка.

Стаж работы педагогов школы:

Сведения о руководителях ОУ

В связи с реорганизацией школ  в 2009-2010 учебном году сокращается административный аппарат. Произошло сокращение главных бухгалтеров  и завучей в филиалах.

К современному администратору предъявляется требование: наличие специального образования в области менеджмента, директор школы Щукина Н.А., директора филиалов Янборисова А.В., Коробицына Т.Г.  окончили курсы повышения квалификации в этой области.

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения

В школе в 2010-2011 учебном году в образовательном учреждении стал работать 1 социальный педагог. Сведения о других работниках ОУ

Численность учебно-вспомогательного персонала в течение двух лет стабильна, доля младшего обслуживающего персонала составляет  30%.

5. Проблемы, на решение которых направлена программа развития.

Программа развития МБОУ «Бестужевская СОШ»  на 2011-2017 учебные годы разработана в декабре 2011 года.

Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»: повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе единого государственного экзамена, а также в связи с поэтапным введением с сентября 2011 года ФГОС второго поколения.

Повышение качества образования невозможно без  введения и эффективного использования современных образовательных технологий, включая информационные и дистанционные технологии обучения. Дистанционное обучение актуально в связи с социальными потребностями населения (обучение детей- инвалидов, лишенных возможности посещать  ОУ), а также в связи с необходимостью развивать непрерывное образование.

В настоящий момент Школа разрабатывает собственную модель информационно - образовательного пространства:

- Формируется  педагогический коллектив, обладающий информационной культурой и владеющий информационными технологиями;

- Создаются  материально- технические, информационные и кадровые ресурсы;

- Разрабатывается нормативно - правовая база, техническое и методическое обеспечение обучения различных групп обучающихся с использованием дистанционных технологий.

- Планируется  создание  единой  локальной компьютерной сети образовательного учреждения.

Все это значительно упростит работу администрации и педагогов школы в решении таких задач, как автоматизация управления, оптимизация организации учебно-познавательной деятельности учащихся,   индивидуализации  обучения, организации коллективной научно- исследовательской деятельности учащихся на базе  мультимедиасредств, развитие возможностей для самообразования и педагогов, и учащихся.

Важной проблемой, в связи с необходимостью обеспечить доступность качественного образования любым категориям обучающихся: детям- инвалидам; детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  является создание в школе особых психолого-педагогических условий, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным.

Еще одна проблема, которую призвана решить настоящая программа развития, является демократизация школьного уклада. Особенно важным является использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы.

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим целостный подход к их решению. Педагоги  и родительская общественность в качестве такого целостного подхода рассматривают средовой подход. По данному научно-практическому направлению в течение ряда лет в школе были проведены педагогические советы, конференции родителей и семинары. В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было принято решение обеспечить условия для поэтапного перехода к новому уровню качества образования на основе современных информационных технологий, в том числе дистанционных, эффективного использования педагогического потенциала школы.

6.Концептуальные основы Программы развития школы

Стратегия развития школы опирается на следующие ключевые ориентиры современной концепции вариативного образования:

- переход от культуры полезности, рассматривающей образование как непроизводительную сферу услуг к культуре достоинства, определяющей образование как источник расширения возможностей личности, условия достижения личного и профессионального успеха гражданина;

- от школы механического репродуктивного усвоения знаний, умений и навыков - к школе решения жизненных задач с опорой на продуктивное творческое мышление;

- от обезличенного образования « среднего ученика» к вариативному образованию, учитывающему индивидуальные особенности личности каждого ученика;

- от «безнациональной» школы к полиэтнической межкультурной школе, формирующей миролюбие, веротерпимость, готовность к сотрудничеству с людьми различных верований, убеждений и взглядов;

- политика и практика развивающего  обучения включает такие приоритеты, как обновление качества образования, повышение доступности образования, обеспечение социальной мобильности личности;

- целевая установка Программы развития школы выступает как необходимое условие проектирования такого образовательного процесса, который позволит осуществить социализацию личности, способной нести ответственность за собственное благополучие и благополучие семьи, поселка, района, страны.

Миссия школы заключается:

- по отношению к учащимся и педагогам - в предоставлении каждому сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации;

- по отношению к родителям - в вовлечение их в совместную со школой деятельность.

Главные цели деятельности школы:

- продолжение работы по созданию условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой культуры,

- предоставление возможности каждому ученику школы получения фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности и образовательной компетенции.

Модель выпускника начальной школы:

Человек, имеющий достаточный уровень базовых знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения образования в основной школе, владеющий навыками учебной деятельности , понимающий взаимосвязи человека с природой, умеющий применять знания на практике и в нестандартной ситуации, умеющий решать мыслительные задачи, владеющий произвольным вниманием, памятью, коммуникативный, владеющий культурой общения, ведущий ЗОЖ, сознательно и ответственно относящийся к личной безопасности и безопасности окружающих, способный к рефлексии, саморегуляции, сознательному управлению своим поведением, мотивированный  на достижение успеха.

Модель выпускника школы

Личность, владеющая высоким уровнем образовательной компетенции, физически и нравственно здоровая, духовно богатая, творчески мыслящая, социально активная, способная определять и реализовывать индивидуальный маршрут развития.

Выпускник школы – это человек образованный, знающий, умеющий добывать знания самостоятельно.

Осознающий:

Разнообразие жизненных ценностей (знание, свобода, сотрудничество, уважение к другой личности, любовь к родине…);

Собственную самоценность.

Умеющий:

Осуществлять выбор;

Жить и работать в разновозрастном коллективе

Способный:

Планировать свою жизнь в соответствии с целями;

Принимать решения.

Имеющий:

Жизненный опыт деятельности в группе: под руководством, самостоятельно, в паре, с книгой с документами, с приборами, с компьютером.

Приоритетные направления работы школы:

- Усиление личностной направленности образования.

- Обновление содержания учебных программ в условиях вариативности образования и внедрения.

- Совершенствование развивающей среды для учителей и учащихся.

- Социально-педагогическое обеспечение образовательного процесса.

- Расширение спектра использования современных педагогических технологий, включая информационно – коммуникационные и дистанционные.

7.Основные составляющие Программы развития школы.

- Программа " Переход на новые образовательные стандарты"

- Программа «Повышение качества образования»

- Программа «Безопасность»

- Программа «Информатизация»

- Программа «Здоровье»

- Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений»

- Воспитательная программа «Ступеньки роста»

Программа

"Переход на новые образовательные стандарты"

Сроки реализации: 2011-2012

Пояснительная записка

Основной целью Программы является – обеспечение условий для качественного перехода общеобразовательных учреждений на новые федеральные образовательныестандарты (далее – ФГОС).

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнение следующих задач:

-разработать нормативную базу введения ФГОС;

- обеспечить организационно-методическое сопровождение ФГОС;

-скорректировать финансово – экономическое обеспечение ФГОС;

- осуществить повышение профессиональной компетентности педагогов для работы по ФГОС.

Обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предусматривает проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- нормативное обеспечение введения ФГОС;

- финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- организационное обеспечение введения ФГОС;

- методическое обеспечение введения ФГОС;

- кадровое обеспечение введения ФГОС;

-информационное обеспечение введения ФГОС;

- материально-техническое обеспечение введения ФГОС.

Мероприятия реализуются в соответствии с федеральным и региональным планами – графиками.

Введение ФГОС является сложным и многоплановым процессом.

Важным фактором, обеспечивающим его успешность, является ситстемность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС.

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС является постоянное научное и методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного процесса.

При введении ФГОС организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения;

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.)

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные  соглашения к трудовому договору с   педагогическими работниками;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию неурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей);

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

- осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования);

-обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические  и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС;

-изучены ФГОС ООО.

Адресность: участники образовательного процесса (ученики, учителя, родители).

2010-2012 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования: ФГОС начального общего образования, Примерная ООП, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного воспитания, БОП и т.д. | Зам. директора по УВР | В течение 2010-2011 уч.г. |
| 2 | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классах | Директор, зам. директора по УВР | До 1 февраля 2011 г. |
| 3 | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения | Директор | Август 2011 г. |
| 4 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов | Директор | До 20 августа 2011 года |
| 5 | Издание приказа о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы школы (ООП) | Директор | Январь 2011 года |
| 6 | Составление и утверждение приказом директора ОУ плана работы рабочей группы по подготовке ООП школы. | Директор | Январь 2011 года |
| 7 | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка | Творческий совет, рабочие группы, директор, зам. директора по УВР | Январь-май 2011 г. |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |
| 8 | Разработка и утверждение учебных программ учителей 1 класса по учебным предметам | Учителя 1 классов | Январь-май 2011 г. |
|  | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Зам. директора по УВР , зав. биб-кой | Февраль 2011 года |
| 9 | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования | Директор, зам. директора по УВР | Май-июнь 2011 года |
| 10 | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС. | Зам. директора по УВР | 2010-2011 уч.г. |
| 11 | Направление в УО информации об учителях, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классах | Зам. директора по УВР |  |
| 12 | Участие в работе районных инструктивно-методических совещаний, практических семинаров руководителей ОУ, зам. рук-ей по УВР, учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Зам. директора по УВР, учителя | По плану УО |
| 13 | Работа по оборудованию кабинетов будущих первых классов в соответствии с требованиями ФГОС: - создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; - проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004г, ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, - оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. | Директор, учителя 1 классов, зам. директора по УВР | Июнь-август 2011 |
| 14 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений, родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. | Зам. директора по УВР, | В течение года |
| 15 | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. Разъяснительная работа с педагогическими кадрами (убеждение их в необходимости кардинальных преобразований в педагогическом сознании, смены целей, содержания и стилей деятельности педагогов) | Директор, зам. директора по УВР | В течение года |
| 16 | Мет. совещание "Апробация и внедрение ФГОС начального общего образования второго поколения. Проблемы и пути их решения." | Зам. директора по УВР |  |
| 17 | Вопрос на Педагогическом совете: "Готовность ОУ к введению ФГОС с 1 сентября 2011 года". | Директор, Зам. директора по УВР | Ноябрь 2010 года Август 2011 года |
| 18 | -Знакомство с ФГОС второго поколения -Стандарт и иные нормативные документы -Знакомство с требованиями стандарта | Зам. директора по УВР | В течение года |
| 19 | Лекция для родителей "ФГОС: проблемы и перспективы" | Зам. директора по УВР, учитель 1 класса |  |
| 20 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности | учитель 1 класса |  |
| 21 | "Первые уроки введения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителей, реализующих ФГОС второго поколения." | Учитель 1 класса | Сентябрь-ноябрь 2011 г. |
| 22 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. | Директор кл. рук-ли 1 классов |  |
| 23 | Корректировка ООП НОО |  | В течение 2011-2012 уч.года |
| 24 | Анализ работы по введению ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году | Зам. директора по УВР, учитель 1 класса | Май, 2012 г. |
| 25 | Изучение ФГОС ООО | Зам. директора по УВР | В течение 2011-2012 уч.г. |

Программа

" Повышение качества образования"

Сроки реализации:

Главной задачей российской образовательной политики является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  Качество определяется как уровень достижения поставленных целей, как соответствие неким стандартам, и степени удовлетворения ожидания потребителя.

Однако в условиях проведенного в ОУ анализа действующих подходов к организации и управлению качеством образовательной среды выявлены противоречия и проблемы.

Противоречие между государственным заказом общества на качественное образование и недостаточной деятельностью ОУ по обеспечению условий по реализации данного заказа.

Проблемы:

- низкое качество результатов обучения;

- снижение учебной мотивации на 2 и 3 ступенях обучения;

- отсутствие мониторинговых исследований, позволяющих объективно оценивать качество образования в ОУ, своевременно осуществлять корректировку и прогнозирование результатов.

Важнейшие целевые показатели:

- улучшение  качества подготовки выпускников школы

- увеличение числа участников и призеров олимпиад, конкурсов, конференций

- увеличение доли использования современных образовательных технологий, информационно-коммуникативных технологий и технологий работы с электронными версиями школьных учебных пособий

- уменьшение количества школьников на один компьютер

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг

- сохранение числа здоровых детей

- увеличение числа учителей повышенных квалификационных категорий

- увеличение числа публикаций учителей из опыта работы и творческих работ учащихся

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение современного качества образования на основе развития инновационных процессов, внедрения в практику современных образовательных технологий и научных достижений, обеспечивающих запросы личности, общества и государства:

- улучшение качества подготовки выпускников школы;

- увеличение числа выпускников школы, продолжающих свое образование в ССУзах и в ВУЗах в соответствии с профилем;

- увеличение числа участников и призеров олимпиад, конкурсов и конференций;

- увеличение доли использования современных образовательных технологий;

- уменьшение нагрузки на один компьютер;

- увеличение числа учителей, использующих в образовательном процессе электронные версии учебных пособий;

- 100 % охват учащихся образовательными услугами дополнительного образования;

- создание равных стартовых возможностей для детей в получении образования;

-увеличение перечня предпрофильных и профильных курсов для выбора учащимися;

- воспитание компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых молодых граждан;

- увеличение числа детей с сохранившимся здоровьем по завершению обучения в школе.

Повышение качества профессиональной  подготовки:

- повышение количества учителей, повышающих свою квалификационную категорию;

- увеличение числа публикаций из опыта работы работников образования школы и творческих работ учащихся.

Целевое назначение: Повышение качества образования, через объединение  усилий всех участников образовательного процесса .

Адресность: педагоги школы, учащиеся, родители.

Сентябрь

| Реализация | Педагоги |  | Учащиеся | Родители | Руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток. Беседы по организации режима подготовки д/з. |  |  | Организация рабочего места ребёнка. Контроль за выполнением д/з. |  |
|  | Работа с 1-классниками: тренинги, игры, система поощрительных мер, усвоение школьных правил. |  |  | Посещение уроков. | Проведение род. собрания (1 класс) по вопросам ФГОС. Посещение уроков. |
|  | Написание заявлений |  |  |  | Составление графиков повышения квалификации и аттестации педагогов. |
|  | Планирование работы по теме самообразования |  |  |  | Утверждение тем по самообразованию |
|  | Знакомство со списком олимпиад, творческих конкурсов. |  |  |  |  |
|  | Составление плана подготовки к олимпиадам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составление плана методической работы (ПС, МС, МО, ТГ) |
|  | Составление плана работы по подготовке к итоговой аттестации. |  |  |  |  |
|  | Составление рабочих программ по предметам |  |  |  | Утверждение РП по предметам. |
|  | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности |  |  |  | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности |
|  | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения |  |  |  |  |

Октябрь

| Реализация | Педагоги | Учащиеся | Родители | Руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совещание по вопросам адаптации учащихся 1,5,10 кл. |  |  | Проведение классно-обобщающего контроля в 1,5,10 кл. (Совещание) |
|  | Анкетирование учащихся с целью изучения учебной мотивации. |  | Знакомство с результатами анкетирования |  |
|  | Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы в знаниях и испытывающих трудности в освоении отдельных тем. |  |  |  |
|  | Проведение четвертных к/р. |  | Знакомство с результатами четв. к/р, оказание возможной помощи. |  |
|  | Учёт посещаемости занятий учащимися, анализ причин пропусков. |  |  |  |
|  |  |  |  | Наблюдение за работой по подготовке учащихся к олимпиадам. |
|  | Проведение предметной недели |  |  |  |
|  | Выявление детей со школьными проблемами, планирование пед. и соц. помощи. |  |  | Утверждение плана работы соц. педагога. |

Утверждено:

Согласовано:

ПРОГРАММА

Сроки реализации:

Пояснительная записка

Мы понимаем, что человек стремительно ускоряет индустриальные преобразования окружающей среды, чтобы повысим, уровень своего комфорта, но вместе с тем создает и новые угрозы, в том числе и угрозу собственному существованию. В новой исторической эпохе спасти человека от собственных глобальных действий сможет только своевременное научное осознание взаимосвязанного комплекса современных проблем безопасности. Поэтому в настоящее время необходима самая настоящая революция сознания с формированием в ней комплексного видения всех проблем безопасности, то есть такое изменение общественного сознания, которое первым условием любой жизнедеятельности сочтет безопасность человека, общества и окружающей среды. Безопасность каждого жителя Земли зависит не только от его личного поведения и безопасности его государства, но и от безопасности жизнедеятельности человечества в целом. Это коренным образом меняет все привычные условия жизни человека. Острейшие проблемы глобальной безопасности, касающиеся каждого гражданина России, предопределяют срочную корректировку направленности отечественного образования. Объективно возникшие вопросы безопасности жизнедеятельности касаются всех образовательных областей школьного компонента, каждая из которых отражает определенную сферу деятельности человека и общества. В обществе в целом и в сфере образования в частности существует дефицит образовательных учреждений, в которых процесс обучении поострен таким образом, что в содержании каждой образовательной области уделяется внимание вопросам безопасности, при этом разрозненные фрагменты из разных областей систематизированы и связаны между собой.

Значительные резервы заложены в организации комплексного воздействия на людей в целях развития качеств личности, направленных на обеспечение собственной безопасности, безопасности окружающей среды, общества, государства, привития  уверенности в необходимости и действенности защитных мероприятий, формирования физической и психологической устойчивости в условиях воздействия неблагоприятных факторов. Решить эту глобальную проблему можно только путем формирования культуры безопасности жизнедеятельности.

Несмотря на осуществление в последние годы широкого  спектра законодательных, нормативно-правовых, организационных, инженерно-технических и других мероприятий в области

обеспечения безопасности жизнедеятельности, устойчивой тенденции к уменьшению размеров людских потерь и материального ущерба от аварий, катастроф, стихийных бедствий, различных опасных ситуаций в быту, социальной сфере, на производстве не наблюдается.

Опыт показывает, что деятельность по увеличению надежности технических объектов, созданию алгоритмов безопасного управления ими, разработке совершенных средств и способов защиты от ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера является малоэффективной без учета человеческого фактора. При этом в настоящее время стало очевидно, что учет данного фактора в процессе обеспечения безопасности жизнедеятельности не может сводиться только к формированию у людей совокупности знаний и умений. Необходимо, чтобы обеспечение безопасности являлось приоритетной целью и внутренней потребностью человека, социальных групп, общества. Для этого нужно создавать новую парадигму образования в духе рационального взаимодействия с окружающей средой, развивать новое мировоззрение, позволяющее ориентироваться в самой разнообразной обстановке, анализировать опасные объекты, явления во всех связях и отношениях, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдаленные последствия реализации опасных ситуаций.

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях остается актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по

обеспечению безопасности образовательного учреждения, меры по развитию общей культуры в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.

Прежде всего мы рассматриваем безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. К основным объектам национальной безопасности относятся: личность (ее права, свободы и здоровье); общество (его материальные и духовные ценности); государство (его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность).

Основным субъектом обеспечения национальной безопасности является государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной властей.

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность; безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Все они являются взаимозависимыми, и их обеспечение должно решаться в комплексе. Это свидетельствует о том, что решать проблему безопасности ОУ необходимо комплексно, с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности.

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся.

Под комплексной безопасностью обучающихся мы понимаем выполнение мероприятий по двум основополагающим направлениям:

-обеспечение безопасного функционирования образовательного учреждения;

- совершенствование педагогической системы  подготовки обучающихся к безопасной жизнедеятельности.

Основной целью по реализации программы в данном направлении является обеспечение комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по безопасному функционированию образовательного учреждения, меры по развитию общей культуры в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.

Безопасное функционирование образовательного учреждения.

Под безопасным функционированием ОУ понимается обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников во время трудовой, учебной и внеучебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электротехнической и технической безопасности зданий, сооружений.

Основная задача - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности ОУ, направленных на защиту

здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой, учебной и внеучебной деятельности.

Решение этой задачи обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

Безопасная  инфраструктура ОУ:

- безопасное состояние и содержание здания, помещений, Инженерного и вспомогательного оборудования в соответствии • санитарно-гигиеническими нормами, правилами пожарной и электробезопасности, требованиями ОТ и ТБ;

-обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические двери, по мере необходимости распашные металлические решетки);

-обеспечение инженерно-технической защищенности (охранная сигнализация, входная охранная сигнализация, установка КТС);

-	кадровое обеспечение образовательного учреждения квалифицированным педагогическим, учебно-вспомогательным
и обслуживающим персоналом, обеспечивающим безопасность

режима обучения;

- организация физической охраны образовательного учреждения и территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

- обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения за счет организации плановой работы по данному направлению;

-	обеспечение пожарной и электробезопасности образовательного учреждения за счет организации плановой работы, выполнения норм и правил пожарной безопасности и оснащения ОУ современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа, технического и сервисного обслуживания;

- организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; защиты персонала и обучающихся от насильственных действии в образовательном учреждении и на его территории;

- обеспечение соблюдения требований охраны труда и техники безопасности в образовательном учреждении, организация плановой работы по ГО и действиям в ЧС;

-финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий на безопасному функционированию образовательного учреждения.

Организационное:

-	нормативно-ресурсное обеспечение, планирование и документация,   регламентирующая  деятельность   образовательного учреждения по вопросу безопасности учреждения, формирования культуры безопасности жизнедеятельности;

- изучение и совершенствование нормативно-правовой базы в области комплексной безопасности объектов системы образования;

- организация взаимодействия с органами власти, правоохранительными органами, вспомогательными службами, общественностью;

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность образовательного учреждения.

Обучение  и  проведение инструктажей:

- организация обучения работников трудового коллектива по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, вопросам ГО, действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация обучения учащихся 1-11 классов по вопросам безопасной жизнедеятельности, формированию волевой готовности к безопасному поведению в социуме;

- организация просветительской деятельности и информированности родительской общественности по вопросам безопасности образовательного учреждения и безопасности жизнедеятельности;

- проведение инструктажей с работниками и обучающимися на время урочной и внеурочной деятельности.

Совершенствование педагогической системы по подготовке обучающихся к безопасной жизнедеятельности.

Педагогический коллектив одним их приоритетных направлений своей деятельности выбрал подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности. И , как показало время, именно это направление является наиболее востребованным и актуальным. И новой исторической эпохе спасти человека от собственных глобальных действий сможет только своевременное осознание взаимосвязанного комплекса современных проблем безопасности, которое первым условием любой жизнедеятельности сочтет безопасность человека, общества и окружающей среды. Человек, безопасный для окружающих, - это высокообразованная, высоконравственная, духовно и физически здоровая личность. Человек, умеющий защитить себя, - это личность, обладающая волевой готовностью к гражданскому, патриотическому поведению и навыками поведения в сложных жизненных ситуациях.

Настоящая программа развития предусматривает активное продолжение деятельности педагогического коллектива по данной проблеме, так как вопросы безопасности не стали менее актуальными. Нами рассматриваются среды безопасности, в первую очередь образовательная, которая включает в себя урочную и внеурочную деятельность с точки зрения расширения и углубления подачи информации, необходимой и ценной для безопасности жизнедеятельности, активизации познавательной активности обучающихся в этой области, совершенствования навыков поведения в экстремальных ситуациях. Однако в настоящее время основной задачей мы определяем осуществление поиска технологий формирования коллективного педагогического субъекта образовательного процесса как фактора воспитания компетентной личности, способной к патриотическому и безопасному поведению и социуме. Нам необходимо разработать различные модели помощи семье в контексте формирования коллективного педагогического субъекта образовательного процесса. Кроме того, мы понимаем, что наиболее эффективными с  точки зрения формирования культуры безопасности жизнедеятельности в настоящее время являются современные информационно-коммуникационные технологии.  Программно-аппаратной базой их реализации являются компьютерные системы, локальные и глобальные компьютерные сети, технические средства массовой информации, телекоммуникаций, отображения видеоинформации и др.  С их использованием информация представляется в виде мультимедийных продуктов, обучающих, игровых и тестирующих компьютерных программ, видеороликов, информационных сообщений, электронных плакатов. Высококачественный видеоряд, динамичные анимационные фрагменты, профессиональное дикторское сопровождение, мультимедийное представление информации - все это комплексно воздействует на органы чувств человека, вызывает интерес, влияет на его эмоционально-чувственную сферу, развивает устойчивые эмоциональные отношения к окружающему миру, подсознательно воздействует на мотивацию поступков. Кроме того, в условиях мощного деструктивного информационного воздействия на человека, огромного потока негативной информации об неотвратимых ужасах современного мира с использованием именно этих технологий возможно

сформировать у людей способность объективно оценивать уровень и характер угроз и опасностей, анализировать возможные последствия их реализации, повысить готовность противостояния им. Очевидно, что для целенаправленной, с единых научно-методических позиций, комплексной деятельности по массовому внедрению этих технологий необходимо системное объединение кадровых, технических, программных, информационных и других ресурсов.

Для более эффективного формирования культуры безопасности жизнедеятельности мы дифференцируем культурно-информационные воздействия не только с учетом классификации объектов формирования культуры и специфики отдельных составляющих технологии формирования культуры безопасности жизнедеятельности, но и принимая во внимание особенности предметных направлений в области безопасности жизнедеятельности. Для этого мы различаем следующие направления формирования культуры безопасности жизнедеятельности:

- морально-психологической безопасности;

- физической безопасности;

- экологической безопасности;

-безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- правовой безопасности;

- социальной безопасности;

- информационной безопасности;

-медицинской безопасности;

- военно-прикладной безопасности.

Данная программа определяет мероприятия для продолжения работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности в таких средах безопасности, как информационная, экологическая, правовая, военная, продолжается работа по совершенствованию знаний в области морально-психологической, физической, социальной безопасности. В данном направлении рассматривается вопрос об использовании возможностей предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов и профильного обучения на старшей ступени обучения с учетом интеграции общего и дополнительного образования.

Направление морально-психологической безопасности подразумевает развитие духовно-нравственных, моральных и психологических качеств личности, способствующих формированию ответственного отношения к вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В рамках направления физической безопасности должны проектироваться и реализовываться культурно-информационные Воздействия, направленные на физическую подготовку к опасным и чрезвычайным ситуациям, развитие силы, выносливости, гибкости, быстроты и точности движений, повышения «запаса прочности», необходимого для снижения рисков получения травм, ранений и увечий в повседневной жизни и в условиях ЧС.

По направлению экологической безопасности культура формируется на основе знаний об окружающей среде, ее состоянии, глобальном характере негативного антропогенного воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу, фауну и флору, ставящем под угрозу существование жизни на планете.

Известно, что улучшение экологической ситуации невозможно обеспечить только централизованными нормативными -правовыми, организационными и инженерно-техническими мероприятиями без учета человеческого фактора. Поэтому особую роль при формировании культуры безопасности жизнедеятельности по данному направлению играет привитие норм экологической безопасности обучающимся, родителям.

Формирование культуры в направлении безопасности в условиях ЧС представляет собой привитие знаний об источниках ЧС природного и антропогенного происхождения, характере и способах защиты от поражающих факторов этих источников, а также умений и навыков предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, безопасного поведения в указанных условиях.

Основу направления правовой безопасности будут составлять мероприятия по развитию правовых знаний и норм в области безопасности жизнедеятельности, воспитанию готовности к правовой оценке опасных событий, поведению в соответствии с отечественным законодательством и нормами международного права. Из практики известно, что знание законов зачастую сочетается с противоположным поведением - поиском путей их обхождения, нарушения в корыстных и иных целях. Поэтому особое значение имеет воспитание правового сознания, правовых убеждений.

Направление социальной безопасности подразумевает привитие  норм безопасного поведения в социуме, формирование-уважительного отношения к членам общества, осознания необходимости  поступиться личными  интересами  ради обеспечения общественной безопасности.

По направлению информационной безопасности будут проектироваться и осуществляться культурно-информационные воздействия, направленные на предупреждение или смягчение последствий  влияния  на людей мощного деструктивного  информационного потока,  подавляющего их волю противостоять современным угрозам и опасностям, развивающего утилитарное, эгоистическое отношение к окружающему миру.

Направление медицинской безопасности включает в себя сведения из валеологии, информацию о факторах, способствующих укреплению здоровья и негативно на него влияющих, практических мерах предупреждения развития вредных привычек, алкоголизма и наркомании, а также умения и навыки оказания необходимой медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, существенное значение должно уделяться привитию норм здорового  образа жизни как основного фактора успешного становления и развития человека.

В рамках направления военно-прикладной безопасности проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и формируются знания, умения и навыки обеспечения безопасности при прохождении военной службы в мирное время и период ведения боевых действий.

Решение задач по формированию культуры безопасности жизнедеятельности обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям.

Организационно-методические мероприятия:

- проведение социологических исследований по вопросам формирования культуры безопасности жизнедеятельности;

- проведение экспериментальных исследований по оценке технико-экономической эффективности различных видов культурно-информационных воздействий;

- использование современных технических средств реализации культурно-информационных воздействий;

- издание дидактико-технологических материалов по вопросам формирования культуры безопасности жизнедеятельности.

Мероприятия по формированию мотивации безопасной жизнедеятельности:

-	проведение экспериментальных исследований по формированию мотивации безопасной жизнедеятельности у различных категорий населения;

-	разработка методических рекомендаций педагогическим работникам по формированию мотивации безопасной жизнедеятельности для различных категорий населения.

Мероприятия по воспитанию личности безопасного типа:

- создание научно-методических основ воспитания в области безопасности жизнедеятельности;

- разработка концепции воспитания в области безопасности жизнедеятельности;

- разработка программы развития духовно-нравственного воспитания молодежи в области безопасности жизнедеятельности;

- развитие психолого-педагогических технологий формирования качеств личности безопасного типа;

- разработка воспитательных и просветительских программ формирования у обучающихся устойчивого стереотипа здорового образа жизни.

Мероприятия по привитию знаний, умений и навыков:

- периодическая корректировка целей обучения в соответствии с задачами в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- повышение уровня развития учебно-материальной базы, создание комплексных и специализированных учебных городков, учебных классов, помещений, внедрение в практику современных технических средств обучения, аудиовизуальных средств отображения учебной информации;

- повышение педагогического мастерства, совершенствование работы преподавателей, руководителей занятий.

Мероприятия по развитию современных технологий информационного воздействия:

-	разработка методических рекомендаций по формированию культуры безопасности жизнедеятельности для различных категорий населения с использованием современных технических средств массовой  информации  и информационно-коммуникационных технологий;

-	объединение информационных ресурсов в области безопасности жизнедеятельности.

Мероприятия по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятельности:

- создание научно-методических основ развития пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности с учетом современных условий;

- разработка рекомендаций по развитию пропаганды знаний в области безопасности

- жизнедеятельности;

- проведение исследовательской работы с обучающимися по темам, посвященным будням солдат и офицеров войск ГО, спасателей, пожарных, инспекторов ГИМС, героическим поступкам граждан, принимавшим участие в предупреждении и ликвидации ЧС;

- разработка и выпуск информационных  листков в рамках проведения дня защиты детей, отражающих символику безопасной жизнедеятельности.

Не вызывает сомнения тот факт, что уровень культуры человека степень его подготовленности, морально-психологической устойчивости, характер воспитания в значительной степени влияют на эффективность действий в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Принимая во внимание сложность и многообразие этапов и операций процесса формирования культуры безопасности жизнедеятельности, целесообразно говорить о технологии, основу которой будут состав-нить различные виды культурно-информационных воздействий. Данные воздействия направлены на развитие поведенческих мо-швов и качеств личности безопасного типа, способностей Припяти безопасных решений в быту и на производстве, привитие знаний, умений и навыков по снижению

индивидуальных, коллективных и глобальных рисков, выработку морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций и т. п. Для более эффективного формирования культуры безопасности жизнедеятельности необходимо дифференцировать культурно-иформационные воздействия с учетом особенностей предметных направлений в области безопасности жизнедеятельности.

Реализация перспективных мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности, приведенных в настоящей программе, позволит значительно повысить уровень образованности обучающихся, родителей, усилить сплоченность общества перед различными опасностями, повысить уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Мероприятия по организации работ по безопасности и комфортности образовательного учреждения

2016-2017 уч. г

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение качественной подготовки и приема кабинетов, учебных мастерских, спортивного зала, здания учреждения к новому учебному году | август | Заместитель директора по АХЧ, комиссия по приемке школы |  |
| 2 | Проведение общего технического осмотра здания и сооружений с составлением акта | октябрь, апрель | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 3 | Проведение проверки работоспособности смонтированной автоматической пожарной сигнализации | 1 раз в год | Заместитель директора по АХЧ |  |

| 4 | Своевременное проведение испытаний защитного заземления, изоляции электрических проводов | 1 раз в 3 года | Заместитель директора по АХЧ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение проверки готовности теплосетей к отопительному сезону, организация их технического обслуживания | август. В течение года | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 6 | Проведение внешнего ремонта здания | По мере необходимости | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 2. Безопасное устройство и эксплуатация учебно-производственного оборудовании |  |  |  |  |
| 1 | Проведение испытаний спортивного оборудования, инвентаря спортивных залов, оформление актами | август | Комиссия по-приемке ОУ |  |
| 2 | Проведение испытаний станков в учебно-производственной мастерской по дереву и по металлу, оформление актами | август | Комиссия по приемке ОУ |  |
| 3 | Проверка исправности и проведение испытания электрооборудования в кабинете обслуживающего труда, оформление актами | август | Комиссия по приемке ОУ |  |
| 4 | Проведение текущего ремонта учебно-производственного оборудования в учебных мастерских, спортивном комплексе | в течение года | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 5 | Проведение текущего ремонта инженерного оборудования, электрооборудования в столовой | в течение года | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 6 | Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, светового и противопожарного режимов, правил ТБ в школе | февраль | Комиссия по ОТ |  |
| 7 | Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, светового и противопожарного режимов, правил ТБ в спортивном зале | апрель | Комиссия по ОТ |  |
| 8 | Контроль за исправностью учебного электрооборудования, состоянием электросетей, электрических розеток, заземления | в течение года | Инженер-электрик |  |
| 9 | Проведение текущего внутреннего ремонта помещений | по мере необходимости | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 3. Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение поддержания пришкольного участка в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями | сентябрь, апрель | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 2 | Обеспечение поддержания спортивных сооружений пришкольного участка в исправном состоянии | в течение года | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 3 | Проверка санитарно-гигиенического состояния пришкольного участка в части соблюдения мер противопожарной безопасности | сентябрь, апрель | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 4 | Текущий ремонт и покраска малых спортивных форм, ограждения, спортивных сооружений на территории пришкольного участка |  | Заместитель директора по АХЧ |  |

| 4. Соответствие учебных и дополнительных помещении требованиям ОТ и ТБ |  |  |  | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение наличия в специализированных кабинетах уголков по технике безопасности, инструкций по технике безопасности при работе в данном кабинете, мастерской; наличие первичных средств пожаротушения | сентябрь | Заместители директора по УВР, АХЧ |  |
| 2 | Обеспечение наличия в спортивном комплексе, дополнительных помещениях уголков по технике безопасности, инструкций по технике безопасности при работе в данном помещении, наличие первичных средств пожаротушения | сентябрь | Заместители директора по УВР, АХЧ |  |
| 3 | Обеспечение наличия в каждом кабинете акта-разрешения на эксплуатацию учебного кабинета, мастерских, спортивного комплекса | сентябрь | Ответственный по ОТ |  |
| 4 | Своевременное приобретение медикаментов для оказания первой медицинской помощи | в течение года | Врач |  |
| 5 | Обеспечение специализированных кабинетов, учебных мастерских, спортивных залов медицинскими аптечками, ВМП | сентябрь | Врач |  |
| 6 | Проверка правильности хранения химических реактивов, легковоспламеняющихся веществ в лабораториях химии, физики | сентябрь, март | Комиссия по ОТ |  |
| 7 | Проведение текущего ремонта технических средств обучения, компьютерной и оргтехники | в течение года | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 8 | Организация административно-общественного контроля за состоянием спортивного инвентаря и оборудования в спортивном комплексе | март | Комиссия по ОТ |  |
| 5. Санитарно-гигиеническое состояние помещений |  |  |  |  |
| 1 | Организация административно-общественного контроля за состоянием учебной мебели и соответствия санитарно-гигиеническим нормам и правилам | октябрь | Комиссия по ОТ |  |
| 2 | Запрещение проведения учебных занятий и работ на участках, которые не отвечают нормам охраны труда и требованиям трудового законодательства; Привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, нарушающих требования ОТ и ТБ | в течение года | Ответственный по ОТ, уполномоченный по ОТ |  |
| 3 | Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, светового и противопожарного режимов, правил ТБ в учебных кабинетах | ноябрь | Комиссия по ОТ |  |
| 4 | Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, светового и противопожарного режимов, правил ТБ в дополнительных общественных помещениях (столовой, библиотеке) | январь | Комиссия по ОТ |  |
| 7 | Проведение внешнего и внутреннего ремонта здания и помещений | по мере необходимости | Заместитель директора по АХЧ |  |

Мероприятия по укреплению безопасной инфраструктуры ОУ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2' | 3 | 4 | 5 |
| - Обеспечение норм пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами | В течение года | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 2 | Своевременное приобретение и заправка огнетушителей |  |  |  |
| 3 | Проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |
| 4 | Проведение проверки технического состояния и работы внутренних пожарных кранов |  |  |  |
| 2. Обеспечение норм электробезопасности |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и своевременная замена люминесцентных ламп в учебных кабинетах, помещениях школы | В течение года по мере необходимости | Заместитель директора поАХЧ, инженер-электрик |  |
| 2 | Приобретение и своевременная замена испорченных электрических розеток, выключателей |  |  |  |
| 3 | Своевременная проверка сопротивления изоляции электрических сетей, заземления оборудования | 1 раз в три года | Заместитель директора по АХЧ, инженер-электрик |  |
| 3. Обеспечение санитарно-гигиенических норм 3. Обеспечение санитарно-гигиенических норм |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение моющими, дезинфицирующими, обеззараживающими средствами | В течение года по мере необходимости | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 2 | Обеспечение хозяйственным инвентарем |  |  |  |
| 3 | Проведение санобработки как защиты от грызунов, других паразитов |  |  |  |
| 4 | Обеспечение химическими реактивами для проведения анализов воды в бассейне |  |  |  |
| 5 | Приобретение гипохлорита для очистки и поддержания воды бассейна в соответствии с санитарными нормами |  |  |  |

| 6 | Обеспечение медикаментами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение сотрудников и учащихся Обучение сотрудников и учащихся |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение сотрудников и учащихся по вопросам безопасности жизнедеятельности (пожарная безопасность, ПДД, электробезопасность, безопасность труда и обучения, защита от преступлений против личности и имущества) | В течение года |  |  |  |
| 2 | Организация подготовки и повышения квалификации преподавателей ОБЖ. | По плану курсовой подготовки |  |  |  |
| 3 | Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов, программ по курсу ОБЖ. | В течение года |  |  |  |
| 4 | Изучение и внедрение опыта других ОУ по проведению профилактической работы по обеспечению безопасности ОУ. | В течение года |  |  |  |

Утверждено:

Согласовано:

Программа

Сроки реализации:

МОУ «Бестужевская общеобразовательная средняя школа»

ИКТ не освобождают от какой-либо деятельности,
а оптимизируют эту деятельность.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Современный период развития общества определяется как этап информатизации. Информатизация общества предполагает всестороннее и массовое внедрение методов и средств сбора, анализа, обработки, передачи, архивного хранения больших объемов информации на базе компьютерной техники, а также разнообразных устройств передачи данных, включая телекоммуникационные сети.

Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Современное компьютерное образование является составной частью становления ученика-личности – ее развития, образования, воспитания, оно призвано формировать у подрастающего поколения собственное социальное основание, внутренний импульс развития – высокий уровень совести, духовности, культуры. Следовательно, компьютерное образование становится личностно ориентированным, его цель – поиск и отыскание смыслов, создание новой системы ценностей, саморазвитие и самореализация в компьютерной среде.

Информатизация образования – это комплексное системное внедрение информационных технологий во все виды и формы образовательной деятельности.

Создание единой информационной образовательной среды необходимо для обеспечения согласованного доступа к информации и эффективной работы с ней всеми участниками образовательного процесса (администрацией, педагогами, учениками, родителями).

Единое информационное пространство школы – это совокупность информационных образовательных ресурсов, средств их хранения и передачи, которая обеспечивает любому пользователю возможность полного информационного обеспечения своей деятельности, получения любых образовательных услуг, а также возможность обмена между пользователями.

Оснащенность компьютерной техникой

| Год | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2010-2011 | 2011-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учащихся на 1 компьютер | 14 чел. | 12 чел. | 12 чел. | 8 чел. | 7 чел. | 7 чел. |
| Год | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |  |
| Количество учащихся на 1 компьютер |  |  |  |  |  |  |

На сегодняшний день в школе 1 кабинет информатики, объединенный локальной сетью. Компьютерами оснащены: библиотека, кабинеты директора и социального педагога. В кабинетах химии, физики, математики, начальных классов, технологии и истории установлены компьютеры с операционной системой Windows 98.

Ресурсное обеспечение реализации программы

| Название кабинета | Кол-во компьютеров, оргтехники | Цели использования |
| --- | --- | --- |
| Информатика | 6 ученических мест, проектор, экран, принтер. | Уроки информатики, других учебных дисциплин. Индивидуальная работа учителей, просмотр учебных видеофильмов, уроки с проектором, классные часы, методические объединения учителей. |
| Физика | 1 компьютер, документ-камера, принтер, проектор, экран | Хранение и размножение дидактического и методического материала, индивидуальные консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ и ГИА. |
| Химия | 1 компьютер, принтер | Хранение и размножение дидактического и методического материала, индивидуальные консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ и ГИА |
| Математика | 1 компьютер | Хранение и размножение дидактического и методического материала по математике, индивидуальные консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ и ГИА. |
| География | 1 компьютер | Хранение и размножение дидактического и методического материала по математике, индивидуальные консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ и ГИА. |
| Русский язык, литература | 1 компьютер | Хранение и размножение дидактического и методического материала по математике, индивидуальные консультации учащихся, подготовка к ЕГЭ и ГИА. |
| Начальные классы (3 кабинета) | 2 компьютера, принтер, проектор, экран | Хранение и размножение дидактического и методического материала, индивидуальные консультации учащихся. |
| Библиотека | 1 компьютер, принтер | Выдача и учет выданных книг и методических материалов, ведение каталога имеющихся изданий, списание книг, представление информационных ресурсов на электронных носителях, создание банка педагогической информации на электронных носителях, просмотр электронных версий педагогических изданий. |
| Приемная | 1 компьютер, МФУ | Делопроизводство |
| Директор | 1 компьютер, МФУ | Администрирование |
| Заместитель директора АХЧ | 1 ноутбук , МФУ | Администрирование |
| Социальный педагог | 1 компьютер | Сбор и обработка информации о детях различных групп, изучение психолого-педагогических особенностей личности, компьютерная диагностика профессионального самоопределения учащихся. |

Информатика в школе преподается со 2 класса. Большинство выпускников школы обладают хорошей осведомленностью в области информатики, что подтверждают результаты учебы наших выпускников на первых курсах в вузах. В школе проводятся компьютерные уроки по различным предметам (математика, биология, физика, музыка, география), наблюдается стремление к внедрению компьютерных технологий в учебную и воспитательную работу, новые методы обучения и интеллектуального развития.

На сегодняшний день, несмотря на положительные результаты в области информатизации, имеется ряд ключевых проблем, которые необходимо решать для повышения эффективности работы школы в направлении информатизации:

- требование постоянной модернизации компьютерной техники;

- отсутствие сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса;

- отставание в использовании новых информационных технологий в управлении школы;

- недостаточное количество цифровых образовательных ресурсов;

- недостаточная ИКТ-компетентность педагогов.

Цель программы: повышение уровня образования через формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса.

Задачи:

- приобретение оборудования для широкого использования информационных и интерактивных технологий;

- развитие информационных образовательных ресурсов;

- создание условий для развития ИКТ-компетентности учащихся, педагогических работников и администрации школы;

- интеграция компьютерных и Интернет-технологий в учебно-воспитательный процесс и в процесс управления школой;

- создание единой информационной образовательной среды школы.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ

- Совершенствование материально-технической базы.

- Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе).

- Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий и для компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе).

- Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания).

- Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ).

- Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую  деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, участие в сетевых образовательных проектах).

- Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и работникам школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением информационно-коммуникационных технологий.

- Внедрение компьютерных программ в психолого-педагогический мониторинг.

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| # Направление | # Мероприятия | # Срок | # Ответст-венный | # Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствова ние МТБ | Приобретение компьютеров | По мере посту-пления средств | Директор | Модернизация компьютерного класса |
|  | Приобретение интерактивной доски, мультипроектора, ноутбука, | По мере посту-пления средств | Директор | Оснащение кабинетов |
|  | Создание школьной локальной сети | По мере посту-пления средств | Директор | Локальная сеть |
|  | Модернизация персональных компьютеров в библиотеке, кабинетах | По мере посту-пления средств | Директор |  |
|  | Приобретение информационного программного продукта «КМ-Школа» | По мере посту-пления средств | Директор | Создание единого информационно-образовательного пространства школы |
|  | Подключение к Интернету |  | ОАО «Северо-западный Телеком» | Скоростной Интернет |
| Информационное взаимодействие | Создание и поддержка школьного сайта. Дистанционное обучение Организация информационного взаимодействия с вышестоящими организациями, родителями, обучающимися Участие в телекоммуникационных проектах, фестивалях и конкурсах |  | Учитель информатики, директор, зам. директора по УВР | Школьный сайт |
| Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | Курсовая подготовка в области ИКТ | В течение учебного года | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации в области использования ИКТ |
|  | Участие в семинарах и мастер- классах | В течение учебного года | Зам. директора по УВР | Знакомство с новыми информационными технологиями |
| Организация образовательного процесса с использованием ИКТ | Проведение уроков с использованием ИКТ | Постоянно по расписанию | Учителя предметн. | Повышение качества знаний, становление системы использования ИКТ учителями-предметниками |
|  | Отслеживание эффективности применения ИКТ на уроках | В течение уч. года | Админи-страция | Рекомендации учителям по эффективности применения ИКТ на уроке |
|  | Создание и пополнение медиатеки | Постоянно | Библио-текарь, учителя- предметн. | Медиатека школы |
| Развитие информационно-управленческой системы | Заполнение единой информационной базы данных образования, включающей в себя сведения об участниках образовательного процесса |  | Админи-страция Секретарь Лаборант | Заполненная база данных по всем разделам программы, оперативный сбор, автоматизированный учет, упорядочивание управленческой и законодательной информации |
| Организация доступа к средствам ИКТ | Работа медиатеки в режиме читального зала | постоянно | Библиоте карь | Доступ к средствам ИКТ учащихся и работников школы |
| Организация внеклассной и внеурочной деятельности школьников | Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием средств ИКТ | В течение года | Учителя- предметн. | Активная внеурочная деятельность школьников, (решение нестандартных задач, способность к самостоятельному поиску нужной информации, возможность более полного самовыражения учащихся) |
|  | Самоподготовка учащихся | В течение года | Учителя- предметн. | Подготовка рефератов, проектных заданий, поиск материалов для конференций |
| Внедрение компьютерных программ в мониторинг | Формирование в электронном виде банков данных, индивидуальных карт учащихся школы (группа «риска», дети-инвалиды, одаренные.) | В течение года | Кл. руководитель, соц. педагог | Банк данных |
|  | Апробация компьютерных программ, диагностических методик |  | Кл. руководитель, соц. педагог |  |
|  | Осуществление статистической обработки анкетных и диагностических данных | В течение года | Кл. руководитель, соц. педагог |  |
|  | Использование компьютерных программ по профориентации. |  | Кл. руководитель, соц. педагог |  |
| Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ | В течение года | Учителя- предметн. Админи-страция | Банк данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ |
|  | Использование созданных материалов в образовательной деятельности | В течение года | Учителя предметн. Админи-страция |  |
|  | Создание материалов методического и учебного характера | В течение года | Учителя предметн. Админи-страция | Материалы методического и учебного характера |
| Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса | Публикация материалов методического характера. | В течение года | Учителя предметн. Админи-страция | Материалы методического характера |
|  | Проведение мастер - классов | В течение года | Учителя предмет. Админи-страция |  |
|  | Выступления на семинарах | В течение года | Учителя предмет. Админи-страция |  |

Предполагаемые результаты реализации программы:

для школы:

- повышение качества образования;

- создание единой информационной системы, объединяющей информационными сетями все элементы образовательного процесса;

- автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса;

- автоматизация системы документооборота и отчетности;

- открытость школьного информационного образовательного пространства;

для учителя:

- оптимизация рабочего времени;

- применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и возможности создания собственных учебных ресурсов;

- повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя;

- внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком использовании ИКТ;

для ученика:

- повышение мотивации учения;

- расширение ресурсов для обучения;

- возможность более полного самовыражения,

- повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры.

Механизм управления реализацией Программы информатизации школы

- Разработка диагностических материалов, используемых для определения уровня ИКТ-компетентности педагогов

# Уровни ИКТ-компетентности учителя-предметника

| Базовая ИКТ-подготовка учителя-предметника |  | Подготовка педагога-тьютора | Подготовка педагога-консультанта по ИКТ | Подготовка консультанта-исследователя по ИКТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап |  | II этап | III этап | IV этап |  |  |
| - наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях ИКТ; - овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office и организации проектно-исследовательской деятельности учащихся на основе ИКТ; - использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности; - формирование положительной мотивации к использованию ИКТ. |  | - формирование умений самостоятельно осваивать необходимые программные ресурсы; - овладение разнообразными методическими приемами использования ИКТ в учебном процессе; - овладение способами организации курсовой подготовки, дистанционного повышения квалификации и послекурсовой поддержки слушателей; - заинтересованность в передаче своих знаний и опыта в сфере ИКТ коллегам и учащимся. | - овладение способами создания, апробирования, корректировки и анализа электронных учебных материалов; - овладение приемами организации сетевого взаимодействия; - изучение и обобщение опыта эффективного использования ИКТ в педагогической деятельности; - формирование умений давать экспертную оценку продуктов образовательной деятельности, разработанных с использованием ИКТ; -формирование устойчивого интереса к применению ИКТ в учебном процессе. | - информационное и научно-методическое сопровождение всех ступеней информатизации образовательного процесса в школе; - формирование умений анализировать проблемы, связанные с информатизацией образовательного процесса школы, и искать пути их решения, владение навыками командной рефлексии; - овладение приемами разработки стратегических планов творческого обновления и реорганизации образовательного процесса с использованием ИКТ; - участие в формировании сетевых педагогических сообществ. |  |  |
| Базовая ИКТ-компетентность | Организационно-управленческая ИКТ-компетентность |  | Предметно-углубленная ИКТ-компетентность |  | Корпоративная ИКТ-компетентность |  |

# Сущностная характеристика уровней развития ИКТ-             компетентности  учителей-предметников

|  | Базовая ИКТ-компетент ность (пользователь) | Организаци онно-педагогичес кая ИКТ-компетентно сть (тьютор) | Предметно-углубленная ИКТ-компетентность (консультант) | Корпоративная ИКТ-компетентность (консультант-исследователь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотивацион но-ценностный компонет (отражает профессионально-личностное самоопределение в отношении использования ИКТ в современной школе). | Личная заинтересованность в обучении ИКТ и использовании в учебном процессе. | Желание передать свои знания и опыт в сфере ИКТ коллегам и учащимся. | Устойчивый интерес к применению ИКТ в учебном процессе, тенденция к поиску педагогических технологий, адекватных современным ИКТ. | Твердая убежденность в целесообразности использования ИКТ в современном образовательном процессе, желание быть активным участником сетевых педагогических сообществ. |
| Когнитивно-операционный компонент (выражает степень владения ИКТ и научно-методическими основами их использования в учебном процессе). | Наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях ИКТ, владение технологическими и методическими основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office, использование Интернет и цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности. | Умение самостоятельно осваивать необходимые программные ресурсы, владение разнообразными методическими приемами использования ИКТ в учебном процессе, владение способами организации курсовой подготовки, дистанционного повышения квалификации и послекурсовой поддержки слушателей. | Владение способами создания, апробирования, корректировки и анализа электронных учебных материалов, владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс, обобщение и распространение положительного опыта использования ИКТ в изучении предмета, владение разнообразными приемами сетевого взаимодействия. | Информационное и научно-методическое сопровождение всех ступеней информатизации образовательного процесса в школе, владение приемами организации сетевого взаимодействия, которые способствуют формированию сетевых педагогических сообществ. |
| Рефлексивно-проектировочный компонент (говорит о способности оценивать свой уровень и проектировать условия его повышения). | Самооценка собственной деятельности по освоению и использованию ИКТ, проявление субъектной позиции (как системы взглядов и установок по отношению к собственному профессиональному развитию в сфере ИКТ). | Взаимооценка результатов педагогической деятельности в сфере ИКТ, умение выстраивать индивидуальные образовательные траектории повышения квалификации в сфере ИКТ. | Умение давать экспертную оценку продуктов образовательной деятельности, разработанных с использованием ИКТ. | Умение анализировать проблемы, связанные с информатизацией образовательного процесса школы, и искать пути их решения, владение навыками командной рефлексии. |

2. Мониторинг:

- повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ – компетентности;

- критерии формирования и развития информационно-коммуникационных умений, навыков и способов деятельности школьников.

3. Контроль качества и эффективности процесса информатизации.
4. Система совместной мыследеятельности педагогов, учащихся и родителей для анализа, планирования и коррекции путей реализации Программы. Рефлексия всех субъектов образовательного процесса (в малых группах, рефлексивно-программирующих семинарах).

Критерии эффективности реализации программы

Эффективность результатов реализации Программы информатизации школы предполагается отследить по следующим критериям:

- Интерактивность.

- Эффективность методов, используемых педагогами в процессе обучения.

- Эффективность организации процесса информатизации.

- Эффективность результатов обучения.

- Уровень готовности педагогов к профессиональной деятельности в условиях информатизации.

# КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критерий интерактивности:

- обеспечение принципов наглядности и доступности;

- функциональное соответствие профессиональным задачам, содержанию и методам решения;

- комплексность применения;

- универсальность использования и удобства эксплуатации средств информационно-коммуникационных технологий.

Адекватность эффективности методов, используемых в процессе обучения:

- соответствие методов целям и содержанию учебного материала;

- обоснованность выбора методов в контрольно-оценочном, мотивационном  и других аспектах;

- многообразие использования методов и вариативность используемых приемов;

- соответствие используемых методов реальной материально- технической базе и отведенному учебному времени.

Эффективность организации процесса информатизации:

- соответствие форм и методов организации информатизации принятым этапам подготовки специалистов (психологический и логический аспекты);

- сменяемость и многообразие форм обучения, включая использование средств информационно-коммуникационных технологий и вариативность их видов;

- обеспечение реального сочетания коллективной и индивидуальной форм деятельности участников информатизации системы подготовки специалистов.

Эффективность результатов обучения:

- глубина знаний, характеризующаяся числом осознанных существенных связей, данного знания с другими, с ним соотносящимся;

- действенность знаний, предусматривающая готовность и умение обучаемых применять их в сходных и вариативных ситуациях;

- системность, определяемая как совокупность знаний в сознании обучаемых, структура которой соответствует структуре научного знания;

- осознанность знаний, выражающаяся в понимании связей между ними, путей получения знаний, умений их доказывать.

Сформированность профессиональных умений и навыков:

- сформированности ориентировочной основы деятельности;

- правильности выполняемых действий;

- рациональности организации труда.

Уровень готовности к профессиональной деятельности в условиях информатизации:

- показатели операциональной (знания, умения, навыки),

- когнитивной,

- мотивационной,

- эмоционально-волевой готовности.

Программа составлена на основе документов:

- Закон РФ “Об образовании”.

- Федеральная целевая программа “Электронная Россия” 2002-2010 гг.

- Проект “Информатизация системы образования” 2005-2008 гг.

- Концепция модернизации российского образования до 2010 г.

- Национальный проект “Образование”.

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования.

- Приказ МО от 03.12. 2001 г., №3926 “О единой организации и координации работ в области информатизации образования в России”.

Программа муниципального образовательного учреждения «Бестужевская общеобразовательная средняя школа»

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»

Паспорт программы

| 1.Наименование программы | Программа МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная школа» «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| --- | --- |
| 2. Нормативная база | 1) Конституция Российской Федерации 2) Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» 3) Федеральный Закон РФ «Об образовании» 4) Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» |
| 3. Цель | Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе. |
| 4. Задачи | Программа направлена на решение следующих задач: -защиту прав и законных интересов детей и подростков - снижение подростковой преступности -предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних -обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей -социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении -профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков -социально-психологическая помощь неблагополучным |

|  | семьям -координация деятельности органов и учреждений образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий |
| --- | --- |
| 5. Сроки реализации | 2009-2013 годы |
| 6. Ожидаемые результаты | Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит -повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия -улучшить взаимодействие органов и учреждений образования по профилактике безнадзорности и правонарушений -создать условия для дальнейшего снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними |
| 7. Разработчик программы | . Методический совет МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная школа» |

I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее

решения

Основой разработки школьной программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность

несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностей трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно отметить ряд неблагополучных факторов:

-	социально-экономические  факторы  (низкий   материальный  уровень  жизни   семьи,
нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие);

-	медико-социальные    факторы    (экономически    неблагоприятные    условия,    либо
хронические    заболевания    родителей,     пренебрежение санитарно-гигиеническими
требованиями);

-	социально  -  демографические   факторы   (неполная   семья,   многодетная,   семьи   с
несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми);

-	социально-психологические    факторы    (семьи    с    деструктивными    эмоционально- конфликтными      отношениями      супругов,      родителей,      детей,      педагогической
несостоятельности     родителей     и     их     низким     общеобразовательным     уровнем,
деформированными ценностными ориентациями);

-	криминальные  факторы (алкоголизм, аморальный  и паразитический образ  жизни,
наличие   судимых   членов   семьи,   разделяющих    нормы    и   традиции    преступной субкультуры).

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех' субъектов профилактики. Остается высоким количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в социальной реабилитации.  Все это обуславливает

необходимость создания  комплексной программы  по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

II. Цели и задачи программы.

Целью программы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе.

Программа направлена на решение следующих задач:

- защиту прав и законных интересов детей и подростков

- снижение подростковой преступности

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения
родителей

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям

- координация деятельности органов и учреждений образования по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий

Мероприятия по реализации программы

1.Организационные мероприятия

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Сроки проведения |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Проанализировать информацию о положении детей в МО «Бестужевское» и МО «Череновское» и итоги деятельности соц.педагога в части профилактики правонарушений несовершеннолетних. | Сентябрь-январь |  |  | Соц.педагог Зам.директора поУВР |  |
| 2. |  | Провести исследование успешной соц.адаптации выпускников МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная школа» | Октябрь-ноябрь |  |  | Соц.педагог Зам.директора поУВР |  |
| 3. |  | Организовать и провести аналитическое исследование обеспечения устройства детей из семей социального риска в детские дошкольные учреждения. | Февраль |  |  | Соц. педагог Администрация |  |
| 4. |  | Провести анализ результативности работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних | Май |  |  | Соц.педагог |  |
| 5. |  | Проведение операции «Подросток» | ежегодно |  |  |  |  |
| 6. |  | Проведение конкурса детского рисунка «Семья без алкоголя» | 1 раз в год |  |  | Учителя ИЗО Педагоги организаторы Кл.руководители |  |
| 7. |  | В целях активизации правового просвещения среди учащихся образовательных учреждений - Проводить Дни профилактики - Проводить школьную олимпиаду правовых знаний среди школьников. - Проводить конкурс «Юные правоведы. | постоянно |  |  | Соц.педагог Педагоги-организаторы Кл.рук-ли. |  |
| 8. |  | Провести акцию «Нет вредным привычкам», приуроченной к международным дням борьбы со СПИДом, наркоманией и курением. | ежегодно |  |  | Соц.педагог Педагог-организатор |  |
| 9. |  | Провести акцию по защите прав ребёнка, посвящённую Дню защиты детей | 1 июня ежегодно |  |  | Совет школы |  |
| 10. |  | Проводить тематические совещания по предупреждению безнадзорности и правонарушений | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 11. |  | Проводить информационно –просветительскую работу среди населения, раскрывающую ценность семьи, привлечения общественности к проблемам несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | постоянно |  |  | Совет школы |  |
| 12. |  | В целях разъяснения Законодательства РФ, проводить встречи подростков и их родителей с приглашением правоохранительных органов, Центра занятости и других субъектов профилактики. | ежеквартально |  |  |  |  |
| 13. |  | Провести изучение досуга несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах системы профилактики (КДНиЗП, ПДН), детей из неблагополучных семей. На его основе разработать акт «Об обеспечении досуговой занятости детей, относящихся к группе риска» Обеспечить вовлечение указанной категории в занятия кружков, секций, работающих на бесплатной основе в образовательных учреждениях,(Прил.1) Доме культуры. | постоянно |  |  | Совет школы |  |
| 14. |  | Обеспечивать работу Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | В течение года |  |  | Социальный педагог Зам.директора по УВР |  |
| 15. |  | Организовать проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, патриотическому воспитанию, стимулированию законопослушного поведения учащихся. (Прил.2) | В течение года |  |  | Администрация ОУ |  |
| 16. |  | Провести конкурс детских рисунков и стихов «Быть здоровым – здорово!» | Апрель |  |  | Педагоги организаторы Учителя ИЗО Соц.педагог |  |
| 17. |  | Откорректировать совместные планы профилактики и предупреждения дорожно – транспортного травматизма с ГИБДД Устьянского РОВД | Ежегодно до 01 марта |  |  | Руководители ОУ |  |
| 18. |  | Приобретение учебно-наглядных пособий, раздаточного материала, компьютерных программ безопасности дорожного движения. | Постоянно. |  |  | Руководители ОУ |  |
| 19. |  | Организовать работу с родителями по приобретению светоотражающих нашивок и наклеек на верхнюю одежду. |  |  |  | Руководители ОУ |  |
| 20. |  | Провести конкурс детских рисунков «Внимание – дорога!» | ежегодно |  |  | Педагоги –организаторы, учителя ИЗО |  |
| 21. |  | Провести профилактическую операцию «Внимание- дети!» | ежегодно |  |  | ГИБДД |  |
| 22. |  | Проведение военно – патриотической игры «Зарница» | ежегодно |  |  | Учителя Физической кульуры, ОБЖ, руководители ОУ |  |
| 2.Организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Совершенствование системы мониторинга и анализа состояния преступности и правонарушений, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних, оперативного обмена информацией между органами системы профилактики и и ОУ по профилактике сельских поселений. | постоянно |  |  |  | Администрация ОУ РОВД |
| 24. |  | Продолжить формирование и корректировку банка данных и своевременное его пополнение на выявленные семьи, находящиеся в социально-опасном положении и нуждающиеся в государственной поддержке, неблагополучные семьи, где родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. | постоянно |  |  |  | Социальный педагог Органы системы профилактики |
| 25. |  | Разработать порядок взаимодействия органов и учреждений образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Прил.3) | ежегодно |  |  |  | Соц. педагог РОВД |
| 26. |  | Проводить рейды по проверке неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, по местам концентрации подростков и несовершеннолетних правонарушителей, своевременно принимать к ним и их родителям меры воздействия. | 1 раз в месяц |  |  |  | Соц. педагог Участковый УП |
| 27. |  | Подготовка соц. паспорта школы и ежегодного доклада «»О положении детей в микрорайоне» | Ежегодно март |  |  |  | Соц. педагог Администрация У |
| 28. |  | Осуществлять контроль: - За своевременным выявлением школами несовершеннолетних, не посещающих ОУ по неуважительным причинам. - За выполнением закона «Об образовании» по отчислению несовершеннолетних - Осуществлять комплексные меры, способствующие возвращению несовершеннолетних в школу для получения основного общего образования. | Постоянно По мере необходимости |  |  |  | Соц.педагог Администрация ОУ |
| 29. |  | Проверка исполнения ФЗ №120 «Об основах профилактики и правонарушений несовершеннолетних». | постоянно |  |  |  | Соц. педагог |
| 30. |  | В целях охраны прав и законных интересов детей и подростков, находящихся под опекой и попечительством: - Осуществлять проверки условий их проживания. - Оказывать социально –реабилитационную помощь. | 2 раза в год. По мере необходимости |  |  |  | Соц. педагог. |
| 31 |  | Анализировать занятость учащихся (в т.ч.детей «группы риска») в кружках и секциях и т.п | ежегодно |  |  |  | Соц. педагог |
| 3.Создание условий для профилактики детской безнадзорности, эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в социально – опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Совершенствовать систему трудоустройства несовершеннолетних в летний период и организацию летнего отдыха «группы риска» |  |  | Ежегодно в период летних каникул | Администрация ОУ, ЦЗН |  |  |
| 33. | Организовать работу специалистов ЦППРК с учащимися школы |  |  | В течении года | Администрация ОУ Специалисты ЦППРК |  |  |
| 34. | Совершенствовать методику работы с родителями из неблагополучных семей, детей «группы риска», родительской общественностью по проблемам воспитания детей. Отработать тематику родительских собраний в ОУ с привлечением всех субъектов профилактики. |  |  | постоянно | Соц. педагог Кл.руководители |  |  |
| 35. | Организация просветительской работы о приёмных семьях. |  |  | ежеквартально | Соц.педагог Специалисты Отдела опеки и попечительства |  |  |
| 36. | Организация летнего отдыха детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  | ежегодно |  |  |  |

Критерии отслеживания эффективности Программы

- Появление у подростков устойчивых интересов;

- Повышение эффективности социально – реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а так же совершающими противоправные действия;

- Изменение количества подростков, состоящих на учёте в органах системы профилактики

- Изменение количества детей, состоящих в «группе риска»;

- Изменение количества причин, по которым дети попадают в «группу риска».

Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная динамика состояния преступности, преодоление тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних, создание условий для обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в обществе, снижение числа беспризорных детей и подростков.

Система организации контроля за исполнением Программы:

Предоставление ежегодного отчёта .

Воспитательная программа МБОУ «Бестужевская СОШ»

«Ступеньки роста»

Разработчики программы:

Зам. директора по УВР-Честнейшина Н.М.

при участии методического совета:

Истоминой Е.А., Вилачевой М.В.,

Честнейшиной М.И., Илатовской И.А.

5 лет

2012 – 2017 год

- Общие положения.

Воспитательная  программа муниципального бюджетного образовательного учреждения «Бестужевская средняя общеобразовательняя школа» Устьянского    района Архангельской области (далее -  Программа) определяет цели воспитания    с учетом  приоритетов и стратегии государства, интересов  учащихся  и их  родителей.

Нормативно – правовой базой для разработки Программы  являются следующие нормативно-правовые документы:

  - Закон РФ "Об образовании".

  - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».

  - Конвенция о правах ребенка.

  - Федеральные государственные стандарты НОО, ООО, С(П)ОО.

  - Устав МБОУ «Бестужевская СОШ»

  - Программа развития МБОУ «Бестужевская СОШ»

  - Локальные  акты

Школа  является центральным звеном  всей  системы образования, фундаментальной социокультурной  базой воспитания и развития  детей.

Воспитательная система охватывает весь педагогический  процесс, интегрируя учебные  занятия, внеурочную  жизнь  детей, разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды.

Школьная Программа   ориентирована  на повышение  статуса  воспитания  в системе  образования школы, дальнейшее обновление  содержания и структуры  воспитания на  основе традиций и накопленного школой  опыта, формирование ценностных  мировоззренческих  основ  воспитания.

Программа  определяет  цели, задачи и условия для  успешной  реализации воспитательной  работы.

- Концептуальные  ориентиры  Программы.

Новая школа должна создать новую систему стимулирующего и педагогически целесообразного влияния на жизнедеятельность учащегося, служащего целям гражданского, духовного и физического становления личности, учета и развития способностей и интересов школьников, их прав на свободный выбор видов и форм внеучебной деятельности.

В основу системы воспитания педагогический коллектив школы считает необходимым положить следующие исходные принципы:

- Принцип гуманистического воспитания.

- Принцип  личностно - ориентированного подхода. Развитие личности происходит в социуме прежде всего в учебно – познавательной деятельности, в организации разнообразной и интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего человека.

- Принцип  здоровьесберегающий. Важно  воспитать у школьников ответственное отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия, добиться у учащихся понимания того, что здоровый образ жизни - это норма.

- Принцип  природосообразности: обязательный учет природы ребенка, его половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью живой природы.

- Принцип  деятельного  подхода. Воспитание  через  организацию  интересной  для  ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой.

- Принцип толерантности.

Для  осуществления  этих принципов необходимо применять диагностические методики, помогающие изучить познавательные интересы, возможности, склонности учащихся, предоставить им  широкий выбор клубов, секций, кружков, объединений, стимулирующих проявление инициативы. Педагоги должны корректировать и регулировать выбор, советовать, рекомендовать, проводить диагностику развития и необходимую коррекцию условий и ситуаций развития.

Эффективным средством воспитания должно стать ученическое самоуправление как совместная деятельность педагогов и учащихся по управлению деятельностью своего учебного коллектива.

- Социально-педагогические проблемы воспитания  сельских школьников.

Проблемы развития сельской школы в современных условиях сложны и объемны.

Социально-экономическая ситуация современного сельского социума ведет к уменьшению числа учащихся, оттоку молодежи, росту социального сиротства. Сельские жители, с одной стороны, стали притязать на более высокий уровень образования и воспитания своих детей в школе; с другой стороны, по-прежнему, отличаются высокой пассивностью и слабой поддержкой школе.

Социокультурная среда деревни более консервативна, устойчива, традиционна. Вследствие этого родители, односельчане оказывают большое влияние на воспитание детей, не учитывать которое  в процессе воспитания  было бы ошибочным.

На селе в большей степени сохранилось целостность национального самосознания, внутреннее духовное богатство, отношение к Родине, к природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение  к людям, труду; стремление к оказанию взаимопомощи.

Опыт общения детей ограничен численностью, но отличается углубленностью, детальным знанием окружающих людей.

В условиях отсутствия профессионального искусства интенсивнее развивается народное творчество. Школа реально становится не только  образовательным, но и культурным центром, оказывает значительное влияние на формирование  духовного облика жителей социума.

Сельская природная среда естественна и приближена к людям.  Она включена  в жизнь и быт людей. Дети воспринимают природу как естественную среду собственного обитания.

В последние годы происходит активное  освоение жителями села городской культуры и соответственного образа жизни. В селе практически отсутствуют традиционные ремёсла и народные промыслы. Мало отличается от городского некогда самобытный язык и быт.

Малочисленность школьного коллектива имеет как положительные, так и негативные стороны:

- В маленькой сельской школе имеются особенно благоприятные условия для сотрудничества, организации совместной деятельности и обучения, творчества педагогов и детей, старших и младших. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в семье способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами и школьниками. При соблюдении ряда педагогических условий в школе формируется атмосфера многодетной семьи.

- В то же время малочисленность  коллектива школы создаёт определённые проблемы в организации УВП: затрудняется и ограничивается выбор форм и методов обучения и воспитания, некоторые из форм теряют всякий смысл. Малочисленность классов ограничивает круг общения детей, развитие коммуникативных  умений, способности быстро ориентироваться в новой обстановке.

- Имеет место отчуждение между школой и отдельными участниками воспитательного пространства социума (социально-неблагополучные семьи, производственное сельхозпредприятие)        вызванное социально-экономическими факторами; безработица, низкий материальный уровень, рост пьянства, невысокий образовательный уровень родителей, упадок системообразующего элемента сельского социума – производственного предприятия.

- Рост числа детей группы риска с проблемами в обучении, воспитании, здоровье.

- Аналитическая  справка.

## Сведения о школе.

МБОУ «Бестужевская СОШ» находится в сельском поселении Бестужево Устьянского муниципального района Архангельской области. Образовательное учреждение располагается в одном здании по адресу д. Веригинская д.22.

История Бестужевской школы началась в 1845 г., когда по решению Палаты Госимуществ было организовано Церковно-приходское училище.

В 1966 г. Школа получила статус средней школы. В 1998 г. переименована в МОУ «Общеобразовательная Бестужевская средняя школа», в 2000 г. переименована в МОУ «Бестужевская общеобразовательная средняя школа», в 2008-2009 уч. году школа прошла аккредитацию (свидетельство 29 № 000175 № 2355 от 19.05.2009 г.), получила лицензию (серия РО № 001634 № 3887 от 05.07.2010 г.), в 2012 г. школа была переименована в МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная школа».

## Условия реализации Программы.

Школа реализует следующие образовательные программы:

Основные: -общеобразовательная программа начального общего образования

- общеобразовательная программа основного общего образования

- общеобразовательная программа среднего(полного) общего образования

Дополнительные: дополнительное образование детей – не менее 5 ежегодно.

В школе 16 педагогов: 12 имеют высшее образование,  8 -  первую квалификационную категорию.

Более 50 %  учащихся  занимаются в кружках и секциях.  На  протяжении многих  лет школа  не имеет  выбывших без  уважительной  причины учеников.

Воспитательная  служба школы:

- заместитель директора по учебно-воспитательной  работе – Честнейшина Н.М. имеет высшее  педагогическое  образование, I квалификационную категорию,

- педагог-организатор – Коробицына Е.В., образование среднее-специальное педагогическое.

- социальный педагог   - Верюжская С.Н., образование среднее-специальное педагогическое.

- классные руководители - 9 имеют  высшее педагогическое  образование, 1 – среднее специальное.

Для  реализации Программы  имеется следующая  материальная база:

библиотечно-информационное обеспечение, _7_ компьютеров с выходом в интернет, телевизор, магнитофон, музыкальный центр, спортивный инвентарь (мячи, лыжи, скакалки, обручи).

## Традиции школы.

Каждый год учащиеся приводят в порядок территорию около памятника, принимают участие в митинге и концерте к 9 мая, поздравляют ветеранов ВОВ.

Ежегодно в школе проводятся такие общешкольные мероприятия как День учителя- День самоуправления, Осенний бал, Новогодние вечера, 8 марта, 23 февраля, Праздник последнего звонка, Предметные недели.

Трудовые традиции нашей школы.

В  летние каникулы школьники работают на пришкольном участке, выращивают овощи для школы, весной убирают территорию вокруг школы.

## Социальный  паспорт школы.

В  школе обучаются дети из   __ семей,  из них- __  многодетных, __ - неполных, __ - малообеспеченных, __ – неблагополучных, в __ семьях опекаемые дети. Имеют  постоянное  место работы  __% родителей, остальные не работают  или  работают  периодически. Образовательный уровень  родителей   средний:  __% имеют  высшее образование,  остальные  - среднее или среднее профессиональное.

Социальный  статус обучающихся не низкий, но и не очень  высокий, поэтому не возникает конфликтов  на почве  социального расслоения.

- Цель и задачи  воспитательной  работы.

Цель воспитательной  работы -  развитие социально ориентированной личности, способной строить жизнь, достойную человека и гражданина  обогащённой знаниями о природе и человеке, готовой к самообразованию и саморазвитию, к созидательной, творческой деятельности и нравственному поведению.

Для  реализации этой цели  предстоит  решать следующие  задачи:

На базе начального общего образования:

- формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

- способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, предусматривающему принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

- укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся;

- формировать способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками;

- формировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;

- формировать и  расширять опыт позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитывать основы эстетической и экологической культуры.

На базе основного общего образования:

- воспитывать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,

- формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;

- воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству;

- формировать нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

- способствовать интересу к участию  обучающихся в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;

- формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

- формировать основы экологической культуры, развивать опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

- способствовать осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческую деятельность эстетического характера.

На базе среднего (полного) общего образования:

- воспитывать  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину;

- формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- воспитывать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

- воспитывать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- воспитывать эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

- способствовать  принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

- способствовать осознанному выбору будущей профессии и возможностям реализации собственных жизненных планов;

- формировать экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; Способствовать  приобретению опыта эколого-направленной деятельности;

- воспитывать ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

В целом решение любой воспитательной задачи имеет три плана, школьник постепенно и последовательно осваивает:

- мир (т.е. учится видеть, анализировать, давать оценку окружающей действительности);

- человека и себя в этом мире (т.е. узнаёт себя, свои качества, у него постепенно формируется способность к саморегуляции, учится видеть частное и общее в поведении человека, давать оценку своих нравственных качеств и качеств окружающих);

- деятельность (т.е. знакомство с окружающим миром, познание своего «Я» происходит через соответствующие виды деятельности, в которой приобретаются знания, формируются умения и навыки, развиваются личные качества, свойства и способность к творчеству).

- Результат реализации Программы

Результат реализации программы отражён в портретах выпускника школы.

Портрет выпускника начальной школы:

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Портрет выпускника основной школы:

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Портрет выпускника средней школы:

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

- Система воспитательной работы

строится на следующих уровнях:

- Общешкольная деятельность.

- Работа с классным коллективом.

- Работа с группами смешанного состава в кружках, секциях, ГПД, детской организацией.

- Работа со школьным активом.

- Индивидуальная работа с учащимися, работа с их родителями.

Воспитательная работа осуществляется также через преподавание учебных предметов.

- Основные направления

воспитательной  деятельности

- Гражданско - патриотическое

- Духовно-нравственное

- Спортивно-оздоровительное

- Общеинтеллектуальное

- Культурно-досуговое

- Трудовое

- Направления и мероприятия.

Гражданско-патриотическое воспитание.

Гражданско-патриотическое воспитание способствует социализации школьников, содействует формированию у детей демократической культуры отношений, правового самосознания, навыков общественной жизни.

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.

Цель: воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.

Задачи:

НОО:

- формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

ООО:

- воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству;

С(П)ОО:

- воспитывать  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину.

| Уровень реализации | Возрастные категории, мероприятия. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НОО | ООО | С(П)ОО |
| Общешкольные мероприятия | День Защитника Отечества, День 8 Марта, спортивная игра «Зарница», участие в Митинге к 9мая, Уроки мужества, День Космонавтики, Смотр строя и песни, День самоуправления. Конкурсы творческих работ, газет, презентаций к праздничным датам. Организация общешкольного самоуправления. |  |  |
| Работа с классными коллективами | Изучение истории своего села, школы. Изучение символики страны. Знакомство с судьбами великих людей. Организация ученического самоуправления. | Подготовка и проведение походов, экскурсий, посвященных изучению родного края, его истории и культуры. Мероприятия: «Герои ВОВ – наши земляки», «Земляки на поле Славы», «Человек как патриот» и т.д. Микроисследование: «Страницы истории на карте нашего края». Организация ученического самоуправления |  |
|  | Участие в конкурсах. Беседы, встречи с ветеранами, просмотры кинофильмов о войне, читательские конференции по книгам о защитниках Родины. Викторины «Знаешь ли ты свой край?». Оформление уголков в классах «Символы России», «Малая Родина». |  |  |
| Работа с группами смешанного состава в кружках, секциях, ГПД. |  |  |  |
| Работа со школьным активом | Организация знакомства обучающихся с Конвенцией о правах ребёнка. | Организация знакомства обучающихся с Уставом школы (6 кл.), с выдержками из Конституции РФ (7 кл.). |  |
| Индивидуальная работа с учащимися, работа с родителями | Р.С.:"Воспитание гражданина в семье" | Р.С: "Права и обязанности родителей" | Р.С: "Родители обучающихся обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. Ст. 52 Конституции" |
|  | Участие в творческих конкурсах различных уровней на гражд.-патриотическую тему. |  |  |

Духовно-нравственное воспитание.

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, культуросообразность  и т.д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, размывание границ между культурой и антикультурой и т.д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию электрического мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным тенденциям.

Цель: формирование у обучающихся нравственных ценностей, начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию.

Задачи:

НОО:

- способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, предусматривающему принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

- формировать и  расширять опыт позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитывать основы эстетической и экологической культуры;

- Воспитывать любовь и чуткость к родителям, осознание важности семьи в жизни;

- Формировать осознание важности наличия обязанностей в семье;

- Организовывать воспитательное взаимодействие с семьёй.

ООО:

- формировать нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

- способствовать интересу к участию  обучающихся в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;

- формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- формировать основы экологической культуры, развивать опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

- воспитывать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,

- способствовать усвоению правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

- Поддерживать бережное и чуткое отношение к свое семье, близким, воспитывать стремление к заботе, взаимопомощи;

- Организовывать воспитательное взаимодействие с семьёй.

С(П)ОО:

- формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- воспитывать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

- воспитывать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- воспитывать эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

- формировать экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; способствовать  приобретению опыта эколого-направленной деятельности;

- воспитывать ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

| Уровень реализации | Возрастные категории, мероприятия. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОО |  | ООО | С(П)ОО |
| Общешкольные мероприятия |  |  | Олимпиады по экологии, географии, биологии. |  |
|  | Экологические акции: «Дом в котором я живу», «Покормите птиц зимой». Праздник Масленицы. День Последнего звонка. |  |  |  |
| Работа с классными коллективами | Беседы о правилах поведения в школе, в общественных местах, хороших и плохих поступках. Мероприятия: «Что такое этикет?», «Учусь быть вежливым», «Точность, обязательность, аккуратность», «Можно и нельзя в жизни», «Хочу, не хочу, надо…» и т.д. Экологические мероприятия: «Я – житель планеты Земля», «Человек в лесу», «Земля – наш общий дом» и т.д. |  | Беседы с представителями ДПС, участковым, социальным педагогом по профилактике безнадзорности и правонарушений. Мероприятия: «Что такое духовное богатство человека», «Внутренняя и внешняя культура человека», «Достоинства и недостатки человека», «Совесть – состояние души человека», «Учись управлять своим временем», «От проступка до преступления всего лишь один шаг» и т.д. Микроисследования: «Я и мой класс», «Расскажи мне обо мне», «Правила счастливого человека», «Что я умею, что знаю, чем интересен?» и т.д. Экологические мероприятия «Моя причастность к загрязнению окружающей среды» и т.д. |  |
|  | Уроки этики, внеурочные мероприятия, направленные на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения. Участие в благотворительных делах (оказание помощи нуждающимся, животным, природе). |  |  |  |
| Работа с группами смешанного состава в кружках и секциях |  |  |  |  |
| Работа со школьным активом | Рейды по проверке сохранности мебели, по посещаемости уроков. Оформление стенда соревнований между классами. |  |  |  |
|  |  |  | Организация дежурства по школе. |  |
| Индивидуальная работа с учащимися, работа с родителями |  |  |  |  |
|  | Мероприятия с родителями: |  |  |  |
|  | «Психологические особенности первоклассника» «Но прежде всего мы родители» «Почему наши дети так говорят» «Эстетическое воспитание в семье» «Эффективное общение с ребёнком» «Дети и психологическая установка родителей» и т.д. | «Телевидение и дети» «Проблемы подросткового возраста» «Компьютер в жизни школьника» «Агрессия, её причины и последствия» «Нравственные законы нашей семьи» «Как научить ребёнка быть ответственным за свои поступки» и т.д. «Почему дети лгут?» «Отражение семейных отношений на ребенке». «Каково на дому – таково и самому2 «Легко ли быть подростком?» |  |  |

Спортивно-оздоровительное воспитание.

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования к человеку и его здоровью. В связи с этим современная школа должна формировать человека с высоким уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления и развития способностей при необходимом уровне охраны и укрепления здоровья.

На современном этапе развития образования необходима стабилизация и улучшение работы по оздоровлению детей, нужен комплексный системный подход к данной проблеме.

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, уважения к спортивной культуре.

Задачи:

НОО:

- знакомить обучающихся с основами ЗОЖ, воспитывать потребность в ЗОЖ;

- укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся.

ООО:

- формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни;

- проводить профилактическую работу по предупреждению алкогольной, никотиновой и наркотической зависимости.

С(П)ОО:

- способствовать  принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

| Уровень реализации | Возрастные категории, мероприятия. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОО |  | ООО |  | С(П)ОО |
| Общешкольные мероприятия | Соревнования по меткому снайперу. Мисс скакалочка. Эстафета весёлых лыжников. |  | Соревнования по настольному теннису. Биатлон. |  |  |
|  | День здоровья. Участие в Кроссе наций. Соревнования по лёгкой атлетике. Лыжные соревнования. Неделя физической культуры. Общешкольный поход. |  |  |  |  |
|  |  | Показательные выступления по акробатике. |  |  |  |
| Работа с классными коллективами | Мероприятия, направленные на знакомство с основами ЗОЖ, привитие гигиенических навыков: «Мой режим дня», «Путешествие к Мойдодыру», «Кто опрятен, то приятен», «Как стать нехворайкой» и т.д. |  | Мероприятия, направленные на изучение опыта ЗОЖ школьников: «Соблюдаю ли я ЗОЖ» и т.д. |  |  |
|  | Проведение бесед по профилактике заболеваний. Проведение акций «День здоровья», «Неделя здоровья». |  |  |  |  |
| Работа с группами смешанного состава в кружках, секциях, ГПД. | Спортивная секция. Туристический кружок. |  | Спортивная секция. |  | Спортивная секция. |
|  | ГПД: Игры на свежем воздухе. |  |  |  |  |
| Работа со школьным активом | Проведение акции «Соблюдай режим дня!». |  |  |  |  |
| Индивидуальная работа с учащимися и их родителями | Родительские собрания: «Как сформировать у ребёнка стремление к ЗОЖ» "Основы физиологии и гигиены младшего школьника" |  | Р.С.: «Роль семьи в формировании ЗОЖ» «Семья и ЗОЖ» «ЗОЖ подростка». |  | Р.С.: «Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка». |
|  | Проведение спортивных соревнований, игр, походов совместно с родителями. |  |  |  |  |

Общеинтеллектуальное воспитание.

Известный советский психолог С.Л.Рубинштейн рассматривал интеллект как тип поведения человека. Он считал, что наличие у человека интеллекта характеризует его поведение. Ядро интеллекта составляет способность человека выделить в ситуации существенные свойства и привести своё поведение в соответствие с ними. Развитие интеллекта должно пониматься в широком смысле слова.

Результатами общеинтеллектуального развития могут стать устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество, самостоятельное и рациональное мышление, убежденность и готовность к самореализации, умение ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах.

Цель:   развитие способности обучающихся действовать целесообразно, мыслить рационально,  а также познавательных интересов обучающихся.

Задачи:

НОО:

- формировать способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками;

ООО:

- формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию;

С(П)ОО:

- воспитывать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

| Уровень реализации | Возрастные категории, мероприятия. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОО |  | ООО | С(П)ОО |
| Общешкольные мероприятия | Участие в олимпиаде для 4 кл.. |  | Участие во Всероссийской олимпиаде. |  |
|  | Предметные недели. Участие в олимпиадах различного уровня. |  |  |  |
| Работа с классными коллективами | Предметные викторины, игры. |  | Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?» и т.д. |  |
| Работа с группами смешанного состава в кружках, секциях, ГПД. | Кружок «Мир компьютерных технологий» ГПД: Посещение сельской библиотеки. |  |  |  |
|  | Кр: «Предания старины глубокой» «Развитие личности» |  |  |  |
|  | К: шахматный. |  |  |  |
| Работа со школьным активом | Рейд «Твой портфель» Акция «Сохраним учебник, книгу». Рейд по выполнению учащимися д/з. |  |  |  |
| Индивидуальная работа с учащимися , работа с родителями | Р.С: «Учим детей мыслить» «Как организовать помощь в выполнении домашних заданий». |  |  |  |
|  | Индивидуальная работа с сильными и слабоуспевающими обучающимися. Подготовка детей к олимпиадам. Мероприятия с родителями: «Умники и умницы» и т.д. |  |  |  |

Культурно - досуговое воспитание.

Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни класса, школы вне школьных уроков. Для некоторых ребят – это основной мотив прихода в школу, возможность реабилитации после непризнанности в классе из-за отсутствия учебных умений. Для ребёнка участие в жизни класса, школы после уроков – это шанс найти своё место в среде сверстников.

Цель: развитие таких качеств личности обучающихся как инициатива, самостоятельность, ответственность, открытость, искренность.

Задачи:

НОО:

- формировать умение взаимодействовать с педагогом и  сверстниками во внеурочное время;

- формировать желание сделать жизнь класса интересной и насыщенной.

ООО:

- формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности;

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческую деятельность эстетического характера.

С(П)ОО:

- воспитывать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в творческой деятельности ;

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческую деятельность эстетического характера.

| Уровень реализации | Возрастные категории, мероприятия. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НОО | ООО | С(П)ОО |
| Общешкольные мероприятия | Праздник осени. Новогодний утренник. | Новогодние вечера. Осенний бал. |  |
|  | День смеха. День Святого Валентина. |  |  |
| Работа с классными коллективами | Классные развлекательные вечера. |  |  |
| Работа с группами смешанного состава в кружках и секциях | ГПД: Дни сезонных именинников. К: Танцевальный, Музыкальный |  |  |
| Работа со школьным активом | Проведение конкурса «Минута славы!» |  |  |
| Индивидуальная работа с учащимися , работа с родителями |  |  |  |
|  | Развлекательные праздники совместно с родителями. Р.С.: «Досуг ребенка в семье» |  |  |

Трудовое воспитание.

Трудовая деятельность представляет собой важнейшую сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей и способностей индивида. Трудовое воспитание школьника является одной из основ  для его дальнейшего профессионального самоопределения.

В настоящее время в России рынок создает условия для свободы выбора жизненного и профессионального пути, он одновременно приводит к невостребованности части населения, т.е. к безработице. В этой ситуации забота школы об обоснованном выборе профессии ее выпускниками, формирование у них качеств, которые позволят им быть востребованными, становятся актуальными задачами, решив которые школа реализует свою гуманистическую функцию, поможет молодым людям осуществить профессиональное и социальное самоопределение. Это возможно только в том случае, когда существует система профориентационной работы, под которой понимается взаимодействие личности и общества в обеспечении социально-профессиональной структуры. Самоопределение – это осознание своего отношения к миру, утверждение своей позиции в нем. Очень важное место в самоопределении личности занимает выбор профессии. В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям.

Важно в школе прививать детям потребность в труде, знакомить их с трудом людей различных профессий.

Результатом данного воспитания может стать осознание обучающимися  роли труда в жизни каждого человека и своей собственной, набор  представлений о мире профессионального труда, умение самоопределиться, учитывая свои способности, интересы и возможности, на выходе из школы.

Цель: формирование потребности в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, в правильном выборе жизненного пути.

Задачи:

НОО:

- воспитание потребности трудиться;

- воспитание ответственности за выполненную работу.

ООО:

- способствовать осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений

С(П)ОО:

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

| Уровень реализации | Возрастные категории, мероприятия. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОО | ООО |  | С(П)ОО |
| Общешкольные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Уборка территории школы. Уборка урожая. Акция «Помоги родителям по дому» |  |  |  |
| Работа с классными коллективами | Мероприятия: «На свете множество профессий», «Как научить себя трудиться», «Самообслуживание в классе и дома» и т.д | Мероприятия: «В труде человек хорошеет», «мои увлечения – шаг к будущей профессии» и т.д. | Мероприятия: «Как зарабатывают деньги», «Путь к цели. Каков он?» и т.д. |  |
|  | Встречи с людьми различных профессий. Экскурсии на предприятия. Ежечетвертные уборки в классах. |  |  |  |
| Работа с группами смешанного состава в кружках, секциях, ГПД. |  |  |  |  |
|  | К: столярный, вязание. |  |  |  |
| Работа со школьным активом | Проведение акции «Чистый класс», рейд «Чистый класс». |  |  |  |
| Индивидуальная работа с учащимися и их родителями | Р.с.: «Обязанности в семье. Нужны ли они?» «О роли семьи в трудовом воспитании детей» | Р.С.«Трудовое воспитание и трудолюбие детей» "Воспитание трудом" |  | Р.С."Трудовое право – право на жизнь" |
|  | Конкурс рисунков, презентаций «Мои обязанности по дому». |  |  |  |

Мониторинг эффективности реализации Программы

Цели:

- обеспечение эффективного отслеживания состояния воспитания в школе;

-аналитическое обобщение результатов воспитательной деятельности;

-разработка прогноза дальнейшего  развития воспитательной системы школы.

Отслеживание результатов происходит по двум направлениям: ученик, классный руководитель.

Ученик

Гражданско-патриотическое воспитание

| Показатель | Диагностич. инструментарий, методы сбора инф. | Классы | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень патриотизма. | Анкета «Патриот» | 2-11 | 1 раз в конце уч. года |
| Количество участников в конкурсах и мероприятий по направлению. | Наблюдение | 1-11 | В течение года |

Духовно-нравственное воспитание

| Показатель | Диагностич. инструментарий, методы сбора инф. | Классы | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень воспитанности. | Анкета «Определение уровня воспитанности» | 1-11 | 2 раза в год (начало-конец уч. года) |
| Уровень учебной мотивации. | Анкета «Уровень учебной мотивации» | 1-11 | 2 раза в год (начало-конец уч. года) |
| Уровень развития классного коллектива. | Наблюдение по методике А.Н.Лутошкина | 1-11 | 1 раз в год в конце уч. года |
| Количество учащихся, выполняющих правила поведения в школе. | Наблюдение | 1-11 | В течение года |

Спортивно-оздоровительное воспитание

| Показатель | Диагностич. инструментарий, методы сбора инф. | Классы | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учащихся с основной группой здоровья | Анализ документов | 1-11 | 1 раз в год в начале уч. года |
| Количество учащихся, пропуст. по болезни более 30 дней | Анализ документов | 1-11 | 1 раз в год в конце уч. года |
| Количество учащихся, не пропуст. по болезни ни 1 дня | Анализ документов | 1-11 | 1 раз в год в конце уч. года |
| Количество учащихся, прошедших мед. осмотр специалистами. | Анализ документов (связь с больницей) | 1-11 | В течение года |
| Количество случаев травматизма | Наблюдение | 1-11 | В течение года |
| Успеваемость по физкультуре | Анализ документов | 1-11 | 1 раз в год в конце уч. года |
| Качество по физкультуре | Анализ документов | 1-11 | 1 раз в год в конце уч. года |
| Количество учащихся, посещающих спортивные секции. | Наблюдение | 1-11 | В течение года |
| Количество учащихся, охваченных горячим питанием | Наблюдение | 1-11 | В течение года |
| Количество участников спортивных мероприятий. | Наблюдение | 1-11 | В течение года |
| Отношение к ЗОЖ | Анкета | 1-11 | 1 раз в год в конце уч. года |

Общеинтеллектуальное воспитание

| Показатель | Диагностич. инструментарий, методы сбора инф. | Классы | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень готовности к школе. | Анализ документов | 1 | 1 раз в начале уч.года |
| Успеваемость | Анализ документов | 1-11 | В конце каждой четверти |
| Качество знаний | Анализ документов | 1-11 | В конце каждой четверти |
| Количество участников, призёров олимпиад различного уровня. | Анализ документов | 1-11 | 1 раз в конце уч.года |
| Количество участников, призёров интеллектуальных конкурсов, мероприятий различного уровня. | Анализ документов | 1-11 | 1 раз в конце уч.года |

Культурно-досуговое воспитание

| Показатель | Диагностич. инструментарий, методы сбора инф. | Классы | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей, участвовавших в подготовке классных мероприятий. | Наблюдение | 1-11 | В течение года |
| Количество детей, участвовавших в общешкольных мероприятиях. | Наблюдение | 1-11 | В течение года |

Трудовое воспитание

| Показатель | Диагностич. инструментарий, методы сбора инф. | Классы | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Профориентация учащихся. | Анкета «Профориентация» | 9-11 | 1 раз в год |
| Отношение к труду | Анкета | 1-11 | 1 раз в год |
| Количество учащихся, участвовавших в трудовых делах класса. | Наблюдение | 1-11 | В течение года |
| Количество учащихся, участвовавших в трудовых делах школы. | Наблюдение | 1-11 | В течение года |

Эффективность деятельности классного руководителя

(см. «Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя», утверждённый приказом УО Администрации МО «Устьянский район»,

приказ от 25 августа №263.)